## P_RD
БЮ | Регион | Наименование объекта | Срок выдачи (факт) | Кол-во комплектов (план) | Кол-во комплектов (факт) | Стадия | Группа | Мастерская | Срок выдачи (план) | Факт - План | Статус по выдаче | Кол-во комплектов (факт) (накопительно)
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44927 | 1 | 1 | П | АР4 | Мастерская №3 | 44927 | 0 | в срок | 1
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44927 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №3 | 44927 | 0 | в срок | 4
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44927 | 3 | 3 | П | КР1 | Мастерская №3 | 44927 | 0 | в срок | 7
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44927 | 9 | 9 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №3 | 44927 | 0 | в срок | 16
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44927 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №3 | 44927 | 0 | в срок | 17
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44927 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №3 | 44927 | 0 | в срок | 18
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44927 | 2 | 2 | П | АР4 | Мастерская №3 | 44927 | 0 | в срок | 20
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44927 | 2 | 2 | П | СС1 | Мастерская №3 | 44927 | 0 | в срок | 22
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44927 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №3 | 44927 | 0 | в срок | 23
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44927 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №3 | 44927 | 0 | в срок | 26
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44927 | 1 | 1 | П | АР4 | Мастерская №3 | 44927 | 0 | в срок | 27
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 44935 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №6 | 44939 | -4 | в срок | 28
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44935 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 44935 | 0 | в срок | 29
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44936 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 44936 | 0 | в срок | 30
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44936 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 44956 | -20 | в срок | 31
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44936 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №6 | 44956 | -20 | в срок | 32
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44936 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 44956 | -20 | в срок | 33
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44936 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №6 | 44956 | -20 | в срок | 34
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44936 | 2 | 2 | П | КР2 | Мастерская №6 | 44956 | -20 | в срок | 36
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44936 | 7 | 7 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №6 | 44956 | -20 | в срок | 43
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44936 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №6 | 44956 | -20 | в срок | 44
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44936 | 2 | 2 | П | ГП ПОС | Мастерская №6 | 44956 | -20 | в срок | 46
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44936 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №6 | 44956 | -20 | в срок | 47
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44936 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 44956 | -20 | в срок | 48
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44936 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 44936 | 0 | в срок | 49
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44936 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 44936 | 0 | в срок | 50
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44936 | 2 | 2 | П | СС1 | Мастерская №6 | 44956 | -20 | в срок | 52
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44937 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44937 | 0 | в срок | 53
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44937 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44937 | 0 | в срок | 54
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44938 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 44938 | 0 | в срок | 55
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44938 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 44975 | -37 | в срок | 56
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44939 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44939 | 0 | в срок | 57
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44942 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 44975 | -33 | в срок | 58
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44942 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 44942 | 0 | в срок | 59
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44942 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 44942 | 0 | в срок | 60
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44942 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 44942 | 0 | в срок | 61
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44942 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 44942 | 0 | в срок | 62
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 44942 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 44942 | 0 | в срок | 63
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 44942 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №5 | 44942 | 0 | в срок | 64
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44942 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 44942 | 0 | в срок | 65
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 44942 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 44942 | 0 | в срок | 66
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 44942 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 44942 | 0 | в срок | 67
БЮ Москва | МО | Спутник | 44942 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44942 | 0 | в срок | 68
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44942 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 44942 | 0 | в срок | 69
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44943 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 44975 | -32 | в срок | 70
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44944 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44944 | 0 | в срок | 71
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 72
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44945 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44945 | 0 | в срок | 73
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44945 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44945 | 0 | в срок | 74
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 75
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 76
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 77
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44945 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 44946 | -1 | в срок | 78
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44945 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 44946 | -1 | в срок | 79
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 80
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44945 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 44946 | -1 | в срок | 81
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44945 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 44946 | -1 | в срок | 82
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 83
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 84
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44945 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44953 | -8 | в срок | 85
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 86
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 87
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 88
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44945 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 44945 | 0 | в срок | 89
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 90
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 91
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 92
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 93
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 94
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 95
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 96
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44945 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44949 | -4 | в срок | 97
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44946 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 44946 | 0 | в срок | 98
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44946 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 44946 | 0 | в срок | 99
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44946 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 44946 | 0 | в срок | 100
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44946 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44946 | 0 | в срок | 101
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44946 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44946 | 0 | в срок | 102
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44946 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 44946 | 0 | в срок | 103
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44946 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 44946 | 0 | в срок | 104
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44946 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44985 | -39 | в срок | 105
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44946 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44985 | -39 | в срок | 106
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44946 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44946 | 0 | в срок | 107
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44946 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44946 | 0 | в срок | 108
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44946 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44946 | 0 | в срок | 109
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44946 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44946 | 0 | в срок | 110
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44946 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44946 | 0 | в срок | 111
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44946 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44946 | 0 | в срок | 112
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44946 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №2 | 44945 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 113
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44946 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №2 | 44945 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 114
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44946 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44946 | 0 | в срок | 115
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44946 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 44946 | 0 | в срок | 116
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44949 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44953 | -4 | в срок | 117
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44949 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44953 | -4 | в срок | 118
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44949 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44953 | -4 | в срок | 119
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44949 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44953 | -4 | в срок | 120
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44949 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44953 | -4 | в срок | 121
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44949 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44953 | -4 | в срок | 122
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44950 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45003 | -53 | в срок | 123
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44950 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 44975 | -25 | в срок | 124
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 44951 | 4 | 4 | П | АР3 | Мастерская №2 | 44951 | 0 | в срок | 128
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 44951 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №2 | 44951 | 0 | в срок | 129
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 44951 | 4 | 4 | П | ИП Гуляк Н.Ф. | Мастерская №2 | 44951 | 0 | в срок | 133
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 44951 | 33 | 33 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №2 | 44951 | 0 | в срок | 166
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 44951 | 8 | 8 | П | КР1 | Мастерская №2 | 44951 | 0 | в срок | 174
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 44951 | 4 | 4 | П | АР3 | Мастерская №2 | 44951 | 0 | в срок | 178
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 44951 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №2 | 44951 | 0 | в срок | 179
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 44951 | 4 | 4 | П | ГИП | Мастерская №2 | 44951 | 0 | в срок | 183
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 44951 | 4 | 4 | П | АР3 | Мастерская №2 | 44951 | 0 | в срок | 187
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 44951 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 44951 | 0 | в срок | 188
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 44951 | 8 | 8 | П | СС1 | Мастерская №2 | 44951 | 0 | в срок | 196
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 44951 | 8 | 8 | П | ГИП | Мастерская №2 | 44951 | 0 | в срок | 204
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44952 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44953 | -1 | в срок | 205
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44952 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44953 | -1 | в срок | 206
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44952 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45011 | -59 | в срок | 207
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44952 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44953 | -1 | в срок | 208
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44952 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44953 | -1 | в срок | 209
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44952 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44953 | -1 | в срок | 210
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44952 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44953 | -1 | в срок | 211
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 212
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 213
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 214
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 215
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44953 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44953 | 0 | в срок | 216
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 217
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 218
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 219
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 220
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44953 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44953 | 0 | в срок | 221
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 222
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 223
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 224
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 225
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 226
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 227
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 228
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 229
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 230
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 231
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44953 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44953 | 0 | в срок | 232
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44956 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 44956 | 0 | в срок | 233
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 2 | 2 | П | КР3 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 235
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 0 | 0 | П | ГП ПОС | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 235
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 0 | 0 | П | - | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 235
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 0 | 0 | П | АР1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 235
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | СС1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 236
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 7 | 7 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 243
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 244
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 245
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 246
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 247
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | СС1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 248
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 249
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 250
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 251
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 7 | 7 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 258
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 2 | 2 | П | КР3 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 260
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 261
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 262
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 263
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 0 | 0 | П | АР1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 263
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 264
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 265
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44956 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 44956 | 0 | в срок | 266
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44956 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №1 | 44956 | 0 | в срок | 267
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 268
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 0 | 0 | П | АР1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 268
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 269
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | СС1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 270
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 0 | 0 | П | АР1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 270
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 0 | 0 | П | ГП ПОС | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 270
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 0 | 0 | П | - | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 270
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 7 | 7 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 277
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 2 | 2 | П | КР3 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 279
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 280
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 281
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 282
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 283
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 284
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | СС1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 285
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 286
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 287
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44956 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 44956 | 0 | в срок | 288
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 289
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 7 | 7 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 296
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44956 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 44956 | 0 | в срок | 297
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 298
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 299
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 44956 | 2 | 2 | П | КР3 | Мастерская №3 | 44957 | -1 | в срок | 301
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44956 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 44956 | 0 | в срок | 302
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44957 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44985 | -28 | в срок | 303
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44957 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44963 | -6 | в срок | 304
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44957 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44963 | -6 | в срок | 305
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44957 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44963 | -6 | в срок | 306
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44957 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44963 | -6 | в срок | 307
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44957 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44963 | -6 | в срок | 308
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44958 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44960 | -2 | в срок | 309
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44958 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44960 | -2 | в срок | 310
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44959 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 44956 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 311
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44959 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 44963 | -4 | в срок | 312
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44959 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45003 | -44 | в срок | 313
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44960 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 44960 | 0 | в срок | 314
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44960 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 44963 | -3 | в срок | 315
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44963 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 44963 | 0 | в срок | 316
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44963 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 44975 | -12 | в срок | 317
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44963 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 44975 | -12 | в срок | 318
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 44963 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44963 | 0 | в срок | 319
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 44963 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44963 | 0 | в срок | 320
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 44963 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 44963 | 0 | в срок | 321
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 44963 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 44963 | 0 | в срок | 322
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 44963 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 44963 | 0 | в срок | 323
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44963 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 44975 | -12 | в срок | 324
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44964 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 44970 | -6 | в срок | 325
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44964 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 44984 | -20 | в срок | 326
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 44964 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 44972 | -8 | в срок | 327
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 44964 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 44972 | -8 | в срок | 328
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 44965 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №4 | 44966 | -1 | в срок | 329
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 44965 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №4 | 44966 | -1 | в срок | 330
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 44965 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 44966 | -1 | в срок | 331
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 44965 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 44966 | -1 | в срок | 332
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44966 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 44963 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 333
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44966 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 44963 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 334
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 44967 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 44986 | -19 | в срок | 335
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44967 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44967 | 0 | в срок | 336
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44967 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44967 | 0 | в срок | 337
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44967 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44967 | 0 | в срок | 338
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44967 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44967 | 0 | в срок | 339
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44967 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44967 | 0 | в срок | 340
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44967 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 44967 | 0 | в срок | 341
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44967 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44967 | 0 | в срок | 342
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44970 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 44985 | -15 | в срок | 343
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44970 | 0 | в срок | 344
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44970 | 0 | в срок | 345
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44970 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 44985 | -15 | в срок | 346
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44970 | 0 | в срок | 347
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 44970 | 0 | в срок | 348
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 44970 | 0 | в срок | 349
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44970 | 0 | в срок | 350
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 44970 | 0 | в срок | 351
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44970 | 0 | в срок | 352
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 44970 | 0 | в срок | 353
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44970 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 44970 | 0 | в срок | 354
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44970 | 0 | в срок | 355
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44970 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 44970 | 0 | в срок | 356
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44970 | 0 | в срок | 357
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 44970 | 0 | в срок | 358
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 44970 | 0 | в срок | 359
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44970 | 0 | в срок | 360
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 44970 | 0 | в срок | 361
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 44970 | 0 | в срок | 362
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44970 | 0 | в срок | 363
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44970 | 0 | в срок | 364
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 44970 | 0 | в срок | 365
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 44970 | 0 | в срок | 366
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44970 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 44970 | 0 | в срок | 367
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44971 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 44971 | 0 | в срок | 368
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44971 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44971 | 0 | в срок | 369
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44971 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 44971 | 0 | в срок | 370
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44971 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 44977 | -6 | в срок | 371
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44971 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 44971 | 0 | в срок | 372
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44971 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 44971 | 0 | в срок | 373
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44971 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44971 | 0 | в срок | 374
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44971 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45000 | -29 | в срок | 375
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44971 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 44991 | -20 | в срок | 376
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44971 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 44975 | -4 | в срок | 377
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44971 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44971 | 0 | в срок | 378
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44971 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 44971 | 0 | в срок | 379
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44971 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44971 | 0 | в срок | 380
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44971 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 44971 | 0 | в срок | 381
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44971 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 44971 | 0 | в срок | 382
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44971 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 44971 | 0 | в срок | 383
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44971 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44971 | 0 | в срок | 384
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44971 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45000 | -29 | в срок | 385
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44971 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44971 | 0 | в срок | 386
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44971 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 44971 | 0 | в срок | 387
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44972 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №4 | 44972 | 0 | в срок | 388
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44972 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №2 | 44975 | -3 | в срок | 389
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44972 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №2 | 44975 | -3 | в срок | 390
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44972 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 44975 | -3 | в срок | 391
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44972 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 44972 | 0 | в срок | 392
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44972 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №6 | 44972 | 0 | в срок | 393
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44972 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №6 | 44972 | 0 | в срок | 394
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44972 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 44972 | 0 | в срок | 395
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44972 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 44972 | 0 | в срок | 396
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44972 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45005 | -33 | в срок | 397
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 44972 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №6 | 44986 | -14 | в срок | 398
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44972 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №4 | 44972 | 0 | в срок | 399
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44972 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45003 | -31 | в срок | 400
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44972 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45005 | -33 | в срок | 401
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44972 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 44975 | -3 | в срок | 402
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 44972 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 44972 | 0 | в срок | 403
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44972 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №4 | 44972 | 0 | в срок | 404
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 44972 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 44986 | -14 | в срок | 405
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 44972 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 44972 | 0 | в срок | 406
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44972 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 44975 | -3 | в срок | 407
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 44973 | 1 | 1 | П | КР1, КР2, КР3 | Мастерская №6 | 44973 | 0 | в срок | 408
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 44973 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №6 | 44973 | 0 | в срок | 409
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 44973 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44986 | -13 | в срок | 410
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 44973 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 44973 | 0 | в срок | 411
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 44973 | 1 | 1 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №6 | 44973 | 0 | в срок | 412
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44973 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 44975 | -2 | в срок | 413
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 44973 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 44986 | -13 | в срок | 414
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 44973 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 44973 | 0 | в срок | 415
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 44973 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №6 | 44973 | 0 | в срок | 416
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 44973 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №6 | 44973 | 0 | в срок | 417
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 44973 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 44973 | 0 | в срок | 418
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 44973 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №6 | 44973 | 0 | в срок | 419
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 44973 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №6 | 44973 | 0 | в срок | 420
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 44973 | 1 | 1 | П | СС1 | Мастерская №6 | 44973 | 0 | в срок | 421
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44974 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44977 | -3 | в срок | 422
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44974 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44977 | -3 | в срок | 423
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44974 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44974 | 0 | в срок | 424
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44974 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 44977 | -3 | в срок | 425
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44974 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44974 | 0 | в срок | 426
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44974 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 44974 | 0 | в срок | 427
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44974 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 44974 | 0 | в срок | 428
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44974 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44974 | 0 | в срок | 429
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44974 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 44974 | 0 | в срок | 430
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44974 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44977 | -3 | в срок | 431
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44974 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 44977 | -3 | в срок | 432
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44974 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44974 | 0 | в срок | 433
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44974 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 44977 | -3 | в срок | 434
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44974 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 44974 | 0 | в срок | 435
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44974 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44974 | 0 | в срок | 436
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44974 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 44974 | 0 | в срок | 437
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44974 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 44974 | 0 | в срок | 438
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44974 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 44975 | -1 | в срок | 439
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44974 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44974 | 0 | в срок | 440
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44977 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44977 | 0 | в срок | 441
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44977 | 1 | 1 | РД | КР1, КР2 | Мастерская №1 | 44977 | 0 | в срок | 442
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44977 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 44984 | -7 | в срок | 443
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44977 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 44984 | -7 | в срок | 444
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44977 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 44977 | 0 | в срок | 445
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44977 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44977 | 0 | в срок | 446
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44977 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 44984 | -7 | в срок | 447
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44977 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 44977 | 0 | в срок | 448
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44977 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44977 | 0 | в срок | 449
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44977 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 44984 | -7 | в срок | 450
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44977 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44977 | 0 | в срок | 451
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44977 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44977 | 0 | в срок | 452
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44977 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44977 | 0 | в срок | 453
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44977 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 44977 | 0 | в срок | 454
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44977 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 44977 | 0 | в срок | 455
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44977 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44977 | 0 | в срок | 456
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44977 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 44984 | -7 | в срок | 457
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44977 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №1 | 44977 | 0 | в срок | 458
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44977 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44977 | 0 | в срок | 459
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44978 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44984 | -6 | в срок | 460
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44978 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44984 | -6 | в срок | 461
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44978 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44984 | -6 | в срок | 462
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44978 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44984 | -6 | в срок | 463
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44978 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 44991 | -13 | в срок | 464
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44979 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 44980 | -1 | в срок | 465
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44979 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 44980 | -1 | в срок | 466
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44979 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 44980 | -1 | в срок | 467
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44979 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 44980 | -1 | в срок | 468
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44979 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 44980 | -1 | в срок | 469
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44981 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 44981 | 0 | в срок | 470
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44981 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44984 | -3 | в срок | 471
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44981 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44984 | -3 | в срок | 472
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44981 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44984 | -3 | в срок | 473
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44981 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44984 | -3 | в срок | 474
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44981 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44984 | -3 | в срок | 475
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44981 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 44984 | -3 | в срок | 476
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44984 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44984 | 0 | в срок | 477
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44984 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44984 | 0 | в срок | 478
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44984 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44984 | 0 | в срок | 479
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44984 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44984 | 0 | в срок | 480
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44984 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44984 | 0 | в срок | 481
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44984 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44984 | 0 | в срок | 482
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44984 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44984 | 0 | в срок | 483
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44984 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44984 | 0 | в срок | 484
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44984 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44984 | 0 | в срок | 485
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44984 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44984 | 0 | в срок | 486
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44984 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44984 | 0 | в срок | 487
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44984 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44984 | 0 | в срок | 488
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44984 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44984 | 0 | в срок | 489
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44984 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 44984 | 0 | в срок | 490
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44984 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44984 | 0 | в срок | 491
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44984 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44984 | 0 | в срок | 492
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 44984 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44984 | 0 | в срок | 493
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 494
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 495
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 496
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 497
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 498
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | КР3 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 499
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44985 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 500
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | СС1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 501
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 502
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | АР4 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 503
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 504
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 505
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 506
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 507
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 508
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 509
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 510
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 511
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 512
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 513
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 514
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | АР4 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 515
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | АР4 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 516
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | СС1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 517
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 518
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44985 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44985 | 0 | в срок | 519
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44985 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44985 | 0 | в срок | 520
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 521
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 522
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44985 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44985 | 0 | в срок | 523
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 524
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 525
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 526
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 527
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 528
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 529
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 530
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | СС1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 531
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 532
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 533
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44985 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44985 | 0 | в срок | 534
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 535
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 536
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 537
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 538
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 539
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 540
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | КР3 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 541
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 542
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 543
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 544
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 545
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 546
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 547
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 548
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 549
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 550
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 551
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 552
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44985 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44985 | 0 | в срок | 553
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 554
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44985 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44985 | 0 | в срок | 555
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 556
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 557
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 558
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 559
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 560
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 561
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 562
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 563
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44985 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 564
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 565
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 566
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 567
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 568
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 569
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 570
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 571
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | КР3 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 572
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 573
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 574
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 575
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 576
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 577
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 578
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 579
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 580
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 581
БЮ Москва | Москва | Молжаниново | 44985 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 582
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44985 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 583
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 584
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44985 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 585
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 586
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 587
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 588
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 589
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44985 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 44985 | 0 | в срок | 590
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 591
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 592
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 593
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 594
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 595
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 596
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 597
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 598
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 599
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 600
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 601
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 602
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 603
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 44985 | 1 | 1 | РД | ГП1 | Мастерская №2 | 44985 | 0 | в срок | 604
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 605
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 606
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 607
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44985 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 608
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 609
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 610
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 611
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 612
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 613
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 614
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 615
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 616
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 617
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 618
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 619
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 620
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 621
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 622
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 623
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 624
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 625
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 626
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 627
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 628
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 629
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 630
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 631
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 632
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 633
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 634
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 635
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 636
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 637
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 638
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 639
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 640
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 641
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 642
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 643
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 644
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 645
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 646
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 647
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 648
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 649
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 650
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 651
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 652
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 653
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 654
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 655
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44985 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44985 | 0 | в срок | 656
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44985 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44985 | 0 | в срок | 657
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 658
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 659
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44985 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 44985 | 0 | в срок | 660
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44985 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 661
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44985 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 662
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44985 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 663
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 664
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 665
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 666
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 667
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 668
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 669
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 670
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 671
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 672
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 673
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 674
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 675
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 676
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 677
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 678
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 679
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 680
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 681
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 682
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 683
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 684
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 685
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 686
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 687
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44985 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 688
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 689
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 690
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 691
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 44985 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 44985 | 0 | в срок | 692
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 44986 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 44986 | 0 | в срок | 693
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 44986 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №7 | 44986 | 0 | в срок | 694
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 44986 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 44986 | 0 | в срок | 695
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44988 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 44988 | 0 | в срок | 696
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44988 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №1 | 44988 | 0 | в срок | 697
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44988 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 44988 | 0 | в срок | 698
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 44991 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 701
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44991 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 702
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 44991 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 703
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 44991 | 3 | 3 | П | АР2 | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 706
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 44991 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 707
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44991 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 708
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44991 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 44991 | 0 | в срок | 709
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44991 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 710
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 44991 | 3 | 3 | П | СС1 | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 713
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44991 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 714
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44991 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 715
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44991 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 716
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44991 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 717
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44991 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 718
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 44991 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 44991 | 0 | в срок | 719
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44991 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 720
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 44991 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 721
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 44991 | 3 | 3 | П | АР2 | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 724
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 44991 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 44991 | 0 | в срок | 725
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 44991 | 3 | 3 | П | АР2 | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 728
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 44991 | 4 | 4 | П | - | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 732
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 44991 | 6 | 6 | П | КР3 | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 738
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 44991 | 22 | 22 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 760
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 44991 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №4 | 44991 | 0 | в срок | 761
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44992 | 2 | 2 | П | ГИП | Мастерская №2 | 44992 | 0 | в срок | 763
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44992 | 1 | 1 | П | АСС | Мастерская №2 | 44992 | 0 | в срок | 764
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44992 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №2 | 44992 | 0 | в срок | 765
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44992 | 0 | 0 | П | - | Мастерская №2 | 44992 | 0 | в срок | 765
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44992 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №2 | 44992 | 0 | в срок | 766
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44992 | 1 | 1 | П | АСС | Мастерская №2 | 44992 | 0 | в срок | 767
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44992 | 0 | 0 | П | - | Мастерская №2 | 44992 | 0 | в срок | 767
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44992 | 11 | 11 | П | ЭОМ1, ВК1, ОВ1, ТМ1, СС1 | Мастерская №2 | 44992 | 0 | в срок | 778
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44992 | 3 | 3 | П | КР2 | Мастерская №2 | 44992 | 0 | в срок | 781
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44992 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44992 | 0 | в срок | 782
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44992 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44992 | 0 | в срок | 783
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44992 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44992 | 0 | в срок | 784
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44992 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44992 | 0 | в срок | 785
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44992 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45005 | -13 | в срок | 786
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44992 | 1 | 1 | РД | ГП3 | Мастерская №1 | 44992 | 0 | в срок | 787
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44992 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 44992 | 0 | в срок | 788
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44992 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 44991 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 789
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44992 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 44992 | 0 | в срок | 790
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44992 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 44992 | 0 | в срок | 791
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44992 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №2 | 44992 | 0 | в срок | 792
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44992 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44992 | 0 | в срок | 793
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44992 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 44992 | 0 | в срок | 794
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44994 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | -4 | в срок | 795
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44994 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | -4 | в срок | 796
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44994 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | -4 | в срок | 797
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44994 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | -4 | в срок | 798
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44994 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | -4 | в срок | 799
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 44994 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 45017 | -23 | в срок | 800
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44994 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | -4 | в срок | 801
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44995 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45015 | -20 | в срок | 802
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44995 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45015 | -20 | в срок | 803
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 44995 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 44995 | 0 | в срок | 804
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44995 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44995 | 0 | в срок | 805
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44995 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45015 | -20 | в срок | 806
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44995 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45015 | -20 | в срок | 807
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44995 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44995 | 0 | в срок | 808
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 44995 | 1 | 1 | РД | ГП3 | Мастерская №1 | 44995 | 0 | в срок | 809
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 44995 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 44995 | 0 | в срок | 810
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 44995 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 44995 | 0 | в срок | 811
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44995 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 44995 | 0 | в срок | 812
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 813
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 814
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44998 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45015 | -17 | в срок | 815
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 816
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44998 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45015 | -17 | в срок | 817
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 818
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 819
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 820
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 821
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 822
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 44998 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 44998 | 0 | в срок | 823
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 824
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 825
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 826
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 827
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 828
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 829
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 830
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 831
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 832
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 833
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 834
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 835
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 836
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 837
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 838
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 839
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 840
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 841
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 842
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 843
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 844
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 845
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 846
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 847
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 848
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 849
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 850
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 851
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 852
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 853
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44998 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 44998 | 0 | в срок | 854
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44998 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 44998 | 0 | в срок | 855
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44998 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 44998 | 0 | в срок | 856
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44998 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 44998 | 0 | в срок | 857
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 858
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 859
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 860
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 861
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44998 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 44998 | 0 | в срок | 862
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 863
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 864
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 865
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 866
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 867
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44998 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45005 | -7 | в срок | 868
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44998 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45005 | -7 | в срок | 869
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 870
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 871
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 872
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 873
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 874
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 875
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 876
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 877
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 878
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 879
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 880
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 881
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 882
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 883
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 884
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 885
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 886
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 887
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 888
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 889
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 890
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 891
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 892
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 893
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 894
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 895
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 896
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 897
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 898
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 899
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 900
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 901
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 902
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 903
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 904
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 44998 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 44998 | 0 | в срок | 905
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 906
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 907
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 908
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 909
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 910
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 911
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 912
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 913
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 914
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 915
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 916
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 917
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 918
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 919
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 920
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 921
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 922
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 923
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 924
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 925
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 926
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 927
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 928
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 929
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 930
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 931
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 932
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 933
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 934
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 935
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 936
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 44998 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 44998 | 0 | в срок | 937
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44999 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45015 | -16 | в срок | 938
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 44999 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45003 | -4 | в срок | 939
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 44999 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45015 | -16 | в срок | 940
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45000 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45000 | 0 | в срок | 941
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45000 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45003 | -3 | в срок | 942
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45000 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45000 | 0 | в срок | 943
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45000 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45000 | 0 | в срок | 944
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45000 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45000 | 0 | в срок | 945
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45000 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45000 | 0 | в срок | 946
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45000 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45000 | 0 | в срок | 947
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45000 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45000 | 0 | в срок | 948
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45000 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45000 | 0 | в срок | 949
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45000 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45000 | 0 | в срок | 950
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45000 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45000 | 0 | в срок | 951
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45000 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45000 | 0 | в срок | 952
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45000 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45000 | 0 | в срок | 953
БЮ Москва | МО | Спутник | 45001 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №3 | 45002 | -1 | в срок | 954
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45002 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №2 | 45002 | 0 | в срок | 955
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45002 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45068 | -66 | в срок | 956
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45002 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45002 | 0 | в срок | 957
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45002 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45003 | -1 | в срок | 958
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45002 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45005 | -3 | в срок | 959
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45002 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45005 | -3 | в срок | 960
БЮ Москва | МО | Спутник | 45002 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №3 | 45002 | 0 | в срок | 961
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45002 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45003 | -1 | в срок | 962
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45002 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 45003 | -1 | в срок | 963
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45002 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45002 | 0 | в срок | 964
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45002 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №4 | 45002 | 0 | в срок | 965
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45002 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45002 | 0 | в срок | 966
БЮ Москва | МО | Спутник | 45002 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №3 | 45002 | 0 | в срок | 967
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45002 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №4 | 45002 | 0 | в срок | 968
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45002 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45005 | -3 | в срок | 969
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45005 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 45005 | 0 | в срок | 970
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45005 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 45005 | 0 | в срок | 971
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45005 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 45005 | 0 | в срок | 972
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45005 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45005 | 0 | в срок | 973
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45005 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45017 | -12 | в срок | 974
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45005 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45005 | 0 | в срок | 975
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45005 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45005 | 0 | в срок | 976
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45005 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45005 | 0 | в срок | 977
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45005 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 45005 | 0 | в срок | 978
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45005 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 45017 | -12 | в срок | 979
БЮ Москва | МО | Спутник | 45005 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №3 | 45005 | 0 | в срок | 980
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45005 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45005 | 0 | в срок | 981
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45005 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 45005 | 0 | в срок | 982
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45005 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45005 | 0 | в срок | 983
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45007 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №2 | 45007 | 0 | в срок | 984
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45007 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45011 | -4 | в срок | 985
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45008 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №7 | 44986 | 22 | с задержкой (>14 дней) | 986
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 0 | 0 | П | - | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 986
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45009 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №4 | 45009 | 0 | в срок | 987
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 2 | 2 | П | ПБ | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 989
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 3 | 3 | П | ООО "ПромМашТест" | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 992
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45009 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №4 | 45009 | 0 | в срок | 993
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 994
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 1 | 1 | П | ООО "ПромМашТест" | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 995
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45009 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45011 | -2 | в срок | 996
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 13 | 13 | П | ВК1, ОВ1, ЭОМ1, СС1 | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1009
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45009 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 45017 | -8 | в срок | 1010
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45009 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 45009 | 0 | в срок | 1011
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45009 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45009 | 0 | в срок | 1012
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45009 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №6 | 45009 | 0 | в срок | 1013
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45009 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №6 | 45009 | 0 | в срок | 1014
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45009 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №6 | 45009 | 0 | в срок | 1015
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1018
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1019
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 2 | 2 | П | КР1 | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1021
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 13 | 13 | П | ВК1, ОВ1, ЭОМ1, СС1 | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1034
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 0 | 0 | П | - | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1034
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 2 | 2 | П | ПБ | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1036
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 0 | 0 | П | - | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1036
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 0 | 0 | П | - | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1036
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 3 | 3 | П | ООО "ПромМашТест" | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1039
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1040
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 0 | 0 | П | - | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1040
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 2 | 2 | П | КР1 | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1042
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1043
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1046
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 2 | 2 | П | ООО "ПромМашТест" | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1048
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 2 | 2 | П | АР2 | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1050
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1053
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 4 | 4 | П | ПБ | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1057
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45009 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №4 | 45009 | 0 | в срок | 1058
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 0 | 0 | П | - | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1058
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 22 | 22 | П | ВК1, ОВ1, ЭОМ1, СС1 | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1080
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 4 | 4 | П | КР1 | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1084
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 5 | 5 | П | АР2 | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1089
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45009 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №4 | 45009 | 0 | в срок | 1090
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45009 | 3 | 3 | П | ООО "ПромМашТест" | Мастерская №2 | 45009 | 0 | в срок | 1093
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45012 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45012 | 0 | в срок | 1094
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45012 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | -7 | в срок | 1095
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45012 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | -7 | в срок | 1096
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45012 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 45012 | 0 | в срок | 1097
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45012 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45012 | 0 | в срок | 1098
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45012 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45012 | 0 | в срок | 1099
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45012 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45012 | 0 | в срок | 1100
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45012 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45012 | 0 | в срок | 1101
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45012 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45012 | 0 | в срок | 1102
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45013 | 6 | 6 | П | АР4 | Мастерская №5 | 45013 | 0 | в срок | 1108
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45013 | 6 | 6 | П | ГИП | Мастерская №5 | 45013 | 0 | в срок | 1114
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45013 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | -6 | в срок | 1115
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45013 | 3 | 3 | П | АР4 | Мастерская №5 | 45013 | 0 | в срок | 1118
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45013 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №5 | 45013 | 0 | в срок | 1119
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45013 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | -6 | в срок | 1120
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45013 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | -6 | в срок | 1121
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45013 | 6 | 6 | П | СС1 | Мастерская №5 | 45013 | 0 | в срок | 1127
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45013 | 6 | 6 | П | АР4 | Мастерская №5 | 45013 | 0 | в срок | 1133
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45013 | 2 | 2 | П | ГП ПОС | Мастерская №5 | 45013 | 0 | в срок | 1135
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45013 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | -6 | в срок | 1136
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45013 | 21 | 21 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №5 | 45013 | 0 | в срок | 1157
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45013 | 3 | 3 | П | КР3 | Мастерская №5 | 45013 | 0 | в срок | 1160
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45013 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №5 | 45013 | 0 | в срок | 1161
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45013 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №5 | 45013 | 0 | в срок | 1164
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45015 | 9 | 1 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1165
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45015 | 0 | в срок | 1166
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45015 | 0 | в срок | 1167
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45015 | 0 | в срок | 1168
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45015 | 0 | в срок | 1169
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45015 | 0 | в срок | 1170
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45015 | 0 | в срок | 1171
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45015 | 0 | в срок | 1172
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45015 | 0 | в срок | 1173
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45015 | 2 | 1 | П | ГИП | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1174
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1175
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45015 | 0 | в срок | 1176
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1177
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45015 | 0 | в срок | 1178
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45015 | 0 | в срок | 1179
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45015 | 2 | 1 | П | КР3 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1180
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45015 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №7 | 45015 | 0 | в срок | 1181
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45015 | 1 | 1 | П | АР4 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1182
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1183
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1184
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45015 | 0 | в срок | 1185
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45061 | -46 | в срок | 1186
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45015 | 0 | в срок | 1187
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45015 | 0 | в срок | 1188
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45015 | 0 | в срок | 1189
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45015 | 0 | в срок | 1190
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1191
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1192
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №7 | 45015 | 0 | в срок | 1193
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1194
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1195
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1196
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45015 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1197
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45015 | 0 | в срок | 1198
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №7 | 45015 | 0 | в срок | 1199
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1200
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1201
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1202
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45015 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1203
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45015 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45015 | 0 | в срок | 1204
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1205
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1206
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45015 | 1 | 1 | П | АР4 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1207
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45015 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1208
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45015 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45015 | 0 | в срок | 1209
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45015 | 2 | 1 | П | СС1 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1210
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45015 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45015 | 0 | в срок | 1211
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45015 | 0 | в срок | 1212
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45015 | 0 | в срок | 1213
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1214
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45015 | 1 | 1 | РД | ГП4 | Мастерская №3 | 45015 | 0 | в срок | 1215
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45015 | 0 | в срок | 1216
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45015 | 0 | в срок | 1217
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45015 | 0 | в срок | 1218
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45026 | -11 | в срок | 1219
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45015 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1220
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45015 | 0 | в срок | 1221
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45015 | 0 | в срок | 1222
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45015 | 2 | 1 | П | АР4 | Мастерская №1 | 45015 | 0 | в срок | 1223
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45015 | 0 | в срок | 1224
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45015 | 0 | в срок | 1225
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45015 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45015 | 0 | в срок | 1226
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45015 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45015 | 0 | в срок | 1227
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1228
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1229
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1230
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1231
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45016 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | -3 | в срок | 1232
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1233
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45016 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | -3 | в срок | 1234
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1235
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45016 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | -3 | в срок | 1236
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1237
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1238
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1239
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1240
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45016 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | -3 | в срок | 1241
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1242
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45016 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | -3 | в срок | 1243
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45016 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | -3 | в срок | 1244
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1245
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1246
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1247
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1248
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1249
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45016 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | -3 | в срок | 1250
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45016 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | -3 | в срок | 1251
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1252
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1253
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45016 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | -3 | в срок | 1254
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1255
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45016 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | -3 | в срок | 1256
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1257
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1258
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45016 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | -3 | в срок | 1259
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1260
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1261
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45016 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | -3 | в срок | 1262
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45016 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45016 | 0 | в срок | 1263
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45016 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | -3 | в срок | 1264
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45016 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | -3 | в срок | 1265
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45016 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | -3 | в срок | 1266
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45019 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | 0 | в срок | 1267
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45019 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45019 | 0 | в срок | 1268
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45019 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | 0 | в срок | 1269
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45019 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | 0 | в срок | 1270
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45019 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | 0 | в срок | 1271
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45019 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | 0 | в срок | 1272
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45019 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | 0 | в срок | 1273
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45019 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | 0 | в срок | 1274
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45019 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | 0 | в срок | 1275
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45019 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45044 | -25 | в срок | 1276
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45019 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45044 | -25 | в срок | 1277
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45019 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | 0 | в срок | 1278
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45019 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | 0 | в срок | 1279
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45019 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | 0 | в срок | 1280
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45019 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | 0 | в срок | 1281
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45019 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | 0 | в срок | 1282
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45019 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45044 | -25 | в срок | 1283
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45019 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45044 | -25 | в срок | 1284
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45019 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | 0 | в срок | 1285
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45019 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 45056 | -37 | в срок | 1286
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45019 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | 0 | в срок | 1287
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45019 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45019 | 0 | в срок | 1288
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45019 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45036 | -17 | в срок | 1289
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45020 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45033 | -13 | в срок | 1290
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45021 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45028 | -7 | в срок | 1291
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45021 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №6 | 45023 | -2 | в срок | 1292
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45021 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45028 | -7 | в срок | 1293
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45021 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №6 | 45023 | -2 | в срок | 1294
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45021 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45028 | -7 | в срок | 1295
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45021 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45028 | -7 | в срок | 1296
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45021 | 1 | 1 | РД | - | УДС | 45241 | -220 | в срок | 1297
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45023 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45033 | -10 | в срок | 1298
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1299
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45023 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45026 | -3 | в срок | 1300
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45023 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 45023 | 0 | в срок | 1301
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45023 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45023 | 0 | в срок | 1302
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1303
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1304
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1305
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45023 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45032 | -9 | в срок | 1306
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1307
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1308
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1309
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1310
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45023 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №4 | 45032 | -9 | в срок | 1311
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45023 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45032 | -9 | в срок | 1312
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45023 | 1 | 1 | П | СС1 | Мастерская №4 | 45032 | -9 | в срок | 1313
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45023 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №4 | 45032 | -9 | в срок | 1314
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45023 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №4 | 45032 | -9 | в срок | 1315
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45023 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №4 | 45032 | -9 | в срок | 1316
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45023 | 1 | 1 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №4 | 45032 | -9 | в срок | 1317
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45023 | 1 | 1 | П | КР3 | Мастерская №4 | 45032 | -9 | в срок | 1318
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45023 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №4 | 45032 | -9 | в срок | 1319
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45023 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 45023 | 0 | в срок | 1320
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45023 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 45023 | 0 | в срок | 1321
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1322
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1323
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45023 | 1 | 1 | П | ГП3 | Мастерская №4 | 45032 | -9 | в срок | 1324
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1325
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1326
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45023 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45032 | -9 | в срок | 1327
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1328
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1329
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1330
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1331
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1332
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1333
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1334
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1335
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45023 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45033 | -10 | в срок | 1336
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45023 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45023 | 0 | в срок | 1337
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45026 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45026 | 0 | в срок | 1338
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45026 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45026 | 0 | в срок | 1339
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45026 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45026 | 0 | в срок | 1340
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45026 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45026 | 0 | в срок | 1341
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45026 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45026 | 0 | в срок | 1342
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45026 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45026 | 0 | в срок | 1343
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45026 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45026 | 0 | в срок | 1344
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45027 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45028 | -1 | в срок | 1345
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45027 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45028 | -1 | в срок | 1346
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45027 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45028 | -1 | в срок | 1347
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45027 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45033 | -6 | в срок | 1348
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45027 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45028 | -1 | в срок | 1349
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45028 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45028 | 0 | в срок | 1350
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45028 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45028 | 0 | в срок | 1351
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45028 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45028 | 0 | в срок | 1352
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45028 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45028 | 0 | в срок | 1353
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45028 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45028 | 0 | в срок | 1354
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45028 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45028 | 0 | в срок | 1355
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45028 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45028 | 0 | в срок | 1356
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45028 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45028 | 0 | в срок | 1357
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45028 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45028 | 0 | в срок | 1358
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45028 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45028 | 0 | в срок | 1359
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45029 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45040 | -11 | в срок | 1360
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45029 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 45040 | -11 | в срок | 1361
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45030 | 3 | 3 | П | ООО "ПромМашТест" | Мастерская №2 | 45030 | 0 | в срок | 1364
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45030 | 0 | 0 | П | - | Мастерская №2 | 45030 | 0 | в срок | 1364
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45030 | 1 | 1 | П | ООО "ПромМашТест" | Мастерская №2 | 45030 | 0 | в срок | 1365
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45030 | 0 | 0 | П | - | Мастерская №2 | 45030 | 0 | в срок | 1365
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45030 | 13 | 13 | П | ВК1, ОВ1, ЭОМ1, СС1 | Мастерская №2 | 45030 | 0 | в срок | 1378
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45030 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45030 | 0 | в срок | 1381
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45030 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №2 | 45030 | 0 | в срок | 1382
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45030 | 2 | 2 | П | ПБ | Мастерская №2 | 45030 | 0 | в срок | 1384
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45030 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №2 | 45030 | 0 | в срок | 1385
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45030 | 1 | 1 | РД | - | УДС | 45241 | -211 | в срок | 1386
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45030 | 1 | 1 | РД | - | УДС | 45241 | -211 | в срок | 1387
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45030 | 2 | 2 | П | КР1 | Мастерская №2 | 45030 | 0 | в срок | 1389
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45030 | 1 | 1 | РД | - | УДС | 45241 | -211 | в срок | 1390
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45031 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 45031 | 0 | в срок | 1391
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45031 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 45031 | 0 | в срок | 1392
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45031 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 45031 | 0 | в срок | 1393
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45031 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45031 | 0 | в срок | 1394
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45031 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45031 | 0 | в срок | 1395
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45031 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 45031 | 0 | в срок | 1396
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45031 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 45031 | 0 | в срок | 1397
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45031 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45031 | 0 | в срок | 1398
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45033 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45033 | 0 | в срок | 1399
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45033 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45033 | 0 | в срок | 1400
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45033 | 1 | 1 | П | АР4 | Мастерская №2 | 45033 | 0 | в срок | 1401
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45033 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45033 | 0 | в срок | 1402
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45033 | 2 | 2 | П | СС1 | Мастерская №2 | 45033 | 0 | в срок | 1404
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45033 | 2 | 2 | П | АР4 | Мастерская №2 | 45033 | 0 | в срок | 1406
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45033 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №2 | 45033 | 0 | в срок | 1407
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45033 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45033 | 0 | в срок | 1408
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45033 | 1 | 1 | П | КР3 | Мастерская №2 | 45033 | 0 | в срок | 1409
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45033 | 1 | 1 | П | АР4 | Мастерская №2 | 45033 | 0 | в срок | 1410
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45033 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45033 | 0 | в срок | 1413
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45033 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45033 | 0 | в срок | 1414
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45033 | 2 | 2 | П | - | Мастерская №2 | 45033 | 0 | в срок | 1416
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45033 | 9 | 9 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №2 | 45033 | 0 | в срок | 1425
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45035 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №7 | 45040 | -5 | в срок | 1426
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45035 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45035 | 0 | в срок | 1427
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45035 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №7 | 45040 | -5 | в срок | 1428
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45035 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45033 | 2 | с задержкой (<14 дней) | 1429
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45035 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45033 | 2 | с задержкой (<14 дней) | 1430
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45035 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 45107 | -72 | в срок | 1431
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45035 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 45035 | 0 | в срок | 1432
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45035 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45033 | 2 | с задержкой (<14 дней) | 1433
БЮ Москва | МО | Спутник | 45036 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №3 | 45036 | 0 | в срок | 1434
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45036 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45036 | 0 | в срок | 1435
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45036 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45040 | -4 | в срок | 1436
БЮ Москва | МО | Спутник | 45036 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №3 | 45036 | 0 | в срок | 1437
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45036 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45036 | 0 | в срок | 1438
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45037 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №7 | 45040 | -3 | в срок | 1439
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45037 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №6 | 45037 | 0 | в срок | 1440
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45037 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45037 | 0 | в срок | 1441
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45037 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №6 | 45037 | 0 | в срок | 1442
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45037 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45037 | 0 | в срок | 1443
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45037 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45037 | 0 | в срок | 1444
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45037 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45037 | 0 | в срок | 1445
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45037 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45037 | 0 | в срок | 1446
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45042 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45042 | 0 | в срок | 1447
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45042 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45042 | 0 | в срок | 1448
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45042 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45042 | 0 | в срок | 1449
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45042 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45082 | -40 | в срок | 1450
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45042 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45082 | -40 | в срок | 1451
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45042 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45042 | 0 | в срок | 1452
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45043 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №6 | 45043 | 0 | в срок | 1453
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45043 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №6 | 45043 | 0 | в срок | 1454
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1455
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1456
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45044 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45044 | 0 | в срок | 1457
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1458
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45044 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45068 | -24 | в срок | 1459
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45044 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №4 | 45044 | 0 | в срок | 1460
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45044 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №4 | 45044 | 0 | в срок | 1461
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45044 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №4 | 45044 | 0 | в срок | 1462
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45044 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №8 | 45044 | 0 | в срок | 1463
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45044 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №6 | 45044 | 0 | в срок | 1464
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45044 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №6 | 45044 | 0 | в срок | 1465
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45044 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45044 | 0 | в срок | 1466
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1467
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1468
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1469
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45044 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45047 | -3 | в срок | 1472
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1473
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45044 | 0 | 0 | П | АСС | Мастерская №2 | 45047 | -3 | в срок | 1473
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1474
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1475
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45044 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45044 | 0 | в срок | 1476
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1477
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45044 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45044 | 0 | в срок | 1478
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45044 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №2 | 45047 | -3 | в срок | 1479
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45044 | 3 | 3 | П | - | Мастерская №2 | 45047 | -3 | в срок | 1482
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45044 | 1 | 1 | П | АСС | Мастерская №2 | 45047 | -3 | в срок | 1483
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45044 | 0 | 0 | П | - | Мастерская №2 | 45047 | -3 | в срок | 1483
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45044 | 11 | 11 | П | ЭОМ1, ВК1, ОВ1, ТМ1, СС1 | Мастерская №2 | 45047 | -3 | в срок | 1494
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45044 | 2 | 2 | П | КР2 | Мастерская №2 | 45047 | -3 | в срок | 1496
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45044 | 1 | 1 | П | ГП3 | Мастерская №2 | 45047 | -3 | в срок | 1497
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45044 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №2 | 45047 | -3 | в срок | 1498
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1499
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1500
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1501
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1502
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1503
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45044 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45044 | 0 | в срок | 1504
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1505
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1506
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45044 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №7 | 45057 | -13 | в срок | 1507
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1508
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45044 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45044 | 0 | в срок | 1509
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1510
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45044 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45068 | -24 | в срок | 1511
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45044 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45044 | 0 | в срок | 1512
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1513
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1514
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1515
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1516
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45044 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45044 | 0 | в срок | 1517
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45044 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45044 | 0 | в срок | 1518
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45044 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45044 | 0 | в срок | 1519
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45051 | 1 | 1 | П | КР2 | Мастерская №5 | 45061 | -10 | в срок | 1520
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45051 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №5 | 45061 | -10 | в срок | 1521
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45051 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45051 | 0 | в срок | 1522
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45051 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №5 | 45061 | -10 | в срок | 1523
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45051 | 3 | 3 | П | АР1 | Мастерская №5 | 45061 | -10 | в срок | 1526
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45051 | 2 | 2 | П | СС1 | Мастерская №5 | 45061 | -10 | в срок | 1528
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45051 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №5 | 45061 | -10 | в срок | 1529
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45051 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №5 | 45061 | -10 | в срок | 1530
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45051 | 2 | 2 | П | ГИП | Мастерская №5 | 45061 | -10 | в срок | 1532
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45051 | 8 | 8 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №5 | 45061 | -10 | в срок | 1540
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45051 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45051 | 0 | в срок | 1541
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45051 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45051 | 0 | в срок | 1542
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45051 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45072 | -21 | в срок | 1543
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45051 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №5 | 45061 | -10 | в срок | 1546
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45051 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45051 | 0 | в срок | 1547
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45051 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45051 | 0 | в срок | 1548
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45051 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45051 | 0 | в срок | 1549
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45051 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45051 | 0 | в срок | 1550
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45051 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45051 | 0 | в срок | 1551
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45051 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45051 | 0 | в срок | 1552
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45051 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №5 | 45061 | -10 | в срок | 1553
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45051 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №8 | 45051 | 0 | в срок | 1554
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45051 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45072 | -21 | в срок | 1555
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45051 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45051 | 0 | в срок | 1556
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45051 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45051 | 0 | в срок | 1557
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45051 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45072 | -21 | в срок | 1558
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45051 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45051 | 0 | в срок | 1559
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45051 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №8 | 45051 | 0 | в срок | 1560
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45056 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45056 | 0 | в срок | 1561
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45056 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45056 | 0 | в срок | 1562
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45056 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45056 | 0 | в срок | 1563
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45056 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45056 | 0 | в срок | 1564
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45058 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45056 | 2 | с задержкой (<14 дней) | 1565
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45061 | 1 | 1 | РД | - | УДС | 45241 | -180 | в срок | 1566
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45061 | 1 | 1 | РД | - | УДС | 45241 | -180 | в срок | 1567
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1568
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1569
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1570
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1571
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1572
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1573
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1574
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1575
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1576
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1577
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1578
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1579
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1580
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1581
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1582
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1583
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1584
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1585
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1586
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1587
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1588
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1589
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1590
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1591
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1592
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1593
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1594
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1595
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1596
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1597
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1598
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45061 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 45061 | 0 | в срок | 1599
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1600
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45061 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 45061 | 0 | в срок | 1601
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45061 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 45061 | 0 | в срок | 1602
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1603
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1604
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1605
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1606
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1607
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1608
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1609
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1610
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1611
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1612
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1613
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1614
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1615
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1616
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1617
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1618
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1619
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1620
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1621
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1622
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1623
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1624
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1625
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1626
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1627
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1628
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1629
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1630
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45061 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45061 | 0 | в срок | 1631
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1632
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1633
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45061 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45061 | 0 | в срок | 1634
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45061 | 2 | 2 | П | АР1 | Мастерская №6 | 45061 | 0 | в срок | 1636
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45061 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №6 | 45061 | 0 | в срок | 1637
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45061 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №6 | 45061 | 0 | в срок | 1638
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45061 | 0 | 0 | П | ГП ПОС | Мастерская №6 | 45061 | 0 | в срок | 1638
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45061 | 2 | 2 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45061 | 0 | в срок | 1640
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45061 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №6 | 45061 | 0 | в срок | 1641
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45061 | 14 | 14 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №6 | 45061 | 0 | в срок | 1655
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45061 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45061 | 0 | в срок | 1656
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45061 | 2 | 2 | П | КР2 | Мастерская №6 | 45061 | 0 | в срок | 1658
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45061 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45061 | 0 | в срок | 1659
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45061 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 45072 | -11 | в срок | 1660
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45061 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 45061 | 0 | в срок | 1661
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45061 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 45061 | 0 | в срок | 1662
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45061 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 45061 | 0 | в срок | 1663
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45061 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 45061 | 0 | в срок | 1664
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45061 | 0 | 0 | П | СС1 | Мастерская №6 | 45061 | 0 | в срок | 1664
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45063 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45063 | 0 | в срок | 1665
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45063 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №6 | 45063 | 0 | в срок | 1666
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45063 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45063 | 0 | в срок | 1667
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45063 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №6 | 45063 | 0 | в срок | 1668
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45063 | 2 | 2 | П | - | Мастерская №6 | 45063 | 0 | в срок | 1670
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45063 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45063 | 0 | в срок | 1671
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45063 | 7 | 7 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №6 | 45063 | 0 | в срок | 1678
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45063 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №6 | 45063 | 0 | в срок | 1679
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45063 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №6 | 45063 | 0 | в срок | 1680
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45063 | 2 | 2 | П | СС1 | Мастерская №6 | 45063 | 0 | в срок | 1682
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45063 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №6 | 45063 | 0 | в срок | 1683
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45065 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 45056 | 9 | с задержкой (<14 дней) | 1684
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45065 | 2 | 2 | П | ГИП | Мастерская №3 | 45065 | 0 | в срок | 1686
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45065 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №3 | 45065 | 0 | в срок | 1687
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45065 | 0 | 0 | П | ГИП | Мастерская №3 | 45065 | 0 | в срок | 1687
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45065 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №4 | 45139 | -74 | в срок | 1688
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45065 | 2 | 2 | П | СС1 | Мастерская №3 | 45065 | 0 | в срок | 1690
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45065 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №3 | 45065 | 0 | в срок | 1691
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45065 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №3 | 45065 | 0 | в срок | 1694
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45065 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №3 | 45065 | 0 | в срок | 1695
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45065 | 9 | 9 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №3 | 45065 | 0 | в срок | 1704
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45065 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45086 | -21 | в срок | 1705
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45065 | 3 | 3 | П | КР1 | Мастерская №3 | 45065 | 0 | в срок | 1708
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45065 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №3 | 45065 | 0 | в срок | 1709
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45065 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45175 | -110 | в срок | 1710
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 45065 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45065 | 0 | в срок | 1711
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45065 | 3 | 3 | П | АР3 | Мастерская №3 | 45065 | 0 | в срок | 1714
БЮ Москва | МО | Спутник | 45068 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №3 | 45068 | 0 | в срок | 1715
БЮ Москва | МО | Спутник | 45068 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №3 | 45068 | 0 | в срок | 1716
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45068 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45068 | 0 | в срок | 1717
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45068 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45068 | 0 | в срок | 1718
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45068 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45068 | 0 | в срок | 1719
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45068 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45068 | 0 | в срок | 1720
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45068 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45068 | 0 | в срок | 1721
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45068 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45068 | 0 | в срок | 1722
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45068 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45068 | 0 | в срок | 1723
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45068 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45068 | 0 | в срок | 1724
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45068 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45068 | 0 | в срок | 1725
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45068 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45068 | 0 | в срок | 1726
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45068 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45068 | 0 | в срок | 1727
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45068 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45068 | 0 | в срок | 1728
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45068 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45068 | 0 | в срок | 1729
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45068 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45068 | 0 | в срок | 1730
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45068 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45068 | 0 | в срок | 1731
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45069 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45072 | -3 | в срок | 1732
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45069 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45072 | -3 | в срок | 1733
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45070 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45072 | -2 | в срок | 1734
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45070 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45072 | -2 | в срок | 1735
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45071 | 1 | 3 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45071 | 0 | в срок | 1738
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45071 | 1 | 1 | П | СС1 | Мастерская №2 | 45071 | 0 | в срок | 1739
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45071 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45071 | 0 | в срок | 1742
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45071 | 4 | 4 | П | АР2 | Мастерская №2 | 45071 | 0 | в срок | 1746
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45071 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №2 | 45071 | 0 | в срок | 1747
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45071 | 2 | 2 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45071 | 0 | в срок | 1749
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45071 | 3 | 3 | П | ГП ПОС | Мастерская №2 | 45071 | 0 | в срок | 1752
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45071 | 0 | 0 | П | - | Мастерская №2 | 45071 | 0 | в срок | 1752
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45071 | 16 | 16 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №2 | 45071 | 0 | в срок | 1768
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45071 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №2 | 45071 | 0 | в срок | 1769
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45071 | 3 | 3 | П | КР2 | Мастерская №2 | 45071 | 0 | в срок | 1772
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1773
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1774
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1775
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1776
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1777
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1778
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1779
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1780
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1781
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1782
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1783
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1784
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1785
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1786
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1787
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1788
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1789
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45072 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1790
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45072 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №6 | 45092 | -20 | в срок | 1791
БЮ Москва | МО | Спутник | 45072 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №3 | 45072 | 0 | в срок | 1792
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45075 | 2 | 2 | П | ГИП | Мастерская №5 | 45075 | 0 | в срок | 1794
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45075 | 3 | 3 | П | АР2 | Мастерская №5 | 45075 | 0 | в срок | 1797
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45075 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №5 | 45075 | 0 | в срок | 1800
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45075 | 3 | 3 | П | АР2 | Мастерская №5 | 45075 | 0 | в срок | 1803
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45075 | 2 | 2 | П | ГП ПОС | Мастерская №5 | 45075 | 0 | в срок | 1805
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45075 | 6 | 6 | П | СС1 | Мастерская №5 | 45075 | 0 | в срок | 1811
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45075 | 32 | 32 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №5 | 45075 | 0 | в срок | 1843
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45075 | 6 | 6 | П | КР1 | Мастерская №5 | 45075 | 0 | в срок | 1849
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45075 | 3 | 3 | П | АР2 | Мастерская №5 | 45075 | 0 | в срок | 1852
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45075 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №5 | 45075 | 0 | в срок | 1855
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45075 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45075 | 0 | в срок | 1856
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45075 | 3 | 3 | П | - | Мастерская №5 | 45075 | 0 | в срок | 1859
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1860
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1861
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1862
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1863
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1864
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1865
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1866
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1867
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1868
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1869
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1870
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1871
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1872
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1873
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1874
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1875
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1876
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1877
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1878
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45076 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45076 | 0 | в срок | 1879
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45077 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1880
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1881
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45077 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1882
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45077 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1883
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45077 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1884
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45077 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1885
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45077 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1886
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45077 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1887
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45077 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1888
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1889
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45077 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1890
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45077 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1891
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1892
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45077 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1893
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45077 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1894
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45077 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1895
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1896
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45083 | -6 | в срок | 1897
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45077 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1898
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45077 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1899
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45077 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1900
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1901
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1902
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1903
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1904
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1905
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1906
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1907
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1908
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1909
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1910
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1911
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1912
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1913
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1914
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1915
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1916
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1917
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1918
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1919
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1920
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1921
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1922
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1923
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1924
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1925
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1926
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1927
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1928
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1929
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1930
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1931
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1932
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1933
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1934
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1935
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1936
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1937
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1938
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1939
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1940
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1941
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1942
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1943
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45077 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45077 | 0 | в срок | 1944
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45077 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45077 | 0 | в срок | 1945
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45077 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45077 | 0 | в срок | 1946
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45077 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45107 | -30 | в срок | 1947
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45077 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45107 | -30 | в срок | 1948
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45077 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45107 | -30 | в срок | 1949
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45078 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 45082 | -4 | в срок | 1950
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45078 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45082 | -4 | в срок | 1951
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45078 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45078 | 0 | в срок | 1952
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1953
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 2 | 2 | П | КР1 | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1955
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 7 | 7 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1962
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1963
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1964
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 2 | 2 | П | АР1 | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1966
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1967
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 2 | 2 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1969
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1970
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 2 | 2 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1972
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45078 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45076 | 2 | с задержкой (<14 дней) | 1973
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45078 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45078 | 0 | в срок | 1974
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45078 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45082 | -4 | в срок | 1975
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45078 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45082 | -4 | в срок | 1976
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 2 | 2 | П | СС1 | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1978
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1979
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 5 | 5 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1984
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 2 | 2 | П | СС1 | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1986
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 5 | 5 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1991
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1992
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45078 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45078 | 0 | в срок | 1993
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1994
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 2 | 2 | П | КР1 | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 1996
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 7 | 7 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 2003
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 2004
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 2005
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45078 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 45082 | -4 | в срок | 2006
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45078 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45078 | 0 | в срок | 2007
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45078 | 2 | 2 | П | АР1 | Мастерская №4 | 45078 | 0 | в срок | 2009
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45079 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45079 | 0 | в срок | 2010
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45079 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45079 | 0 | в срок | 2011
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45079 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45079 | 0 | в срок | 2012
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45079 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №2 | 45083 | -4 | в срок | 2013
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45079 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45083 | -4 | в срок | 2014
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45079 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45083 | -4 | в срок | 2015
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45079 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45083 | -4 | в срок | 2016
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45079 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45079 | 0 | в срок | 2017
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45079 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45079 | 0 | в срок | 2018
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45079 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45079 | 0 | в срок | 2019
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45079 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №8 | 45079 | 0 | в срок | 2020
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45079 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №7 | 45079 | 0 | в срок | 2021
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45081 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45081 | 0 | в срок | 2022
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45081 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 45081 | 0 | в срок | 2023
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45081 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 45081 | 0 | в срок | 2024
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45081 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 45081 | 0 | в срок | 2025
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45081 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 45081 | 0 | в срок | 2026
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45081 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 45081 | 0 | в срок | 2027
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45082 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45107 | -25 | в срок | 2028
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45082 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45107 | -25 | в срок | 2029
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45082 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45082 | 0 | в срок | 2030
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45082 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45082 | 0 | в срок | 2031
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45082 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45082 | 0 | в срок | 2032
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45082 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45082 | 0 | в срок | 2033
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45082 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45082 | 0 | в срок | 2034
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45082 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45082 | 0 | в срок | 2035
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45082 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45082 | 0 | в срок | 2036
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45082 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45082 | 0 | в срок | 2037
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45082 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45082 | 0 | в срок | 2038
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45082 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45082 | 0 | в срок | 2039
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45084 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №7 | 45084 | 0 | в срок | 2040
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45084 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №7 | 45084 | 0 | в срок | 2041
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45084 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45127 | -43 | в срок | 2042
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45084 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №7 | 45084 | 0 | в срок | 2043
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45085 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №8 | 45085 | 0 | в срок | 2044
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45085 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45083 | 2 | с задержкой (<14 дней) | 2045
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45085 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45127 | -42 | в срок | 2046
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45086 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45086 | 0 | в срок | 2047
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45086 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45086 | 0 | в срок | 2048
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45086 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45086 | 0 | в срок | 2049
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45086 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45086 | 0 | в срок | 2050
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45086 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45086 | 0 | в срок | 2051
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45086 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №8 | 45086 | 0 | в срок | 2052
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45086 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №8 | 45086 | 0 | в срок | 2053
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45086 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №8 | 45107 | -21 | в срок | 2054
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45086 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №7 | 45086 | 0 | в срок | 2055
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45086 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45086 | 0 | в срок | 2056
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45086 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45086 | 0 | в срок | 2057
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45086 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45086 | 0 | в срок | 2058
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45086 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45086 | 0 | в срок | 2059
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45086 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45086 | 0 | в срок | 2060
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45086 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45086 | 0 | в срок | 2061
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45090 | 1 | 1 | РД | КР4, КР1 | Мастерская №2 | 45090 | 0 | в срок | 2062
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45090 | 1 | 1 | РД | КР4, КР1 | Мастерская №2 | 45090 | 0 | в срок | 2063
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45091 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45086 | 5 | с задержкой (<14 дней) | 2064
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45091 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 45086 | 5 | с задержкой (<14 дней) | 2065
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45091 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 45086 | 5 | с задержкой (<14 дней) | 2066
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45092 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45208 | -116 | в срок | 2067
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45092 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45092 | 0 | в срок | 2068
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45093 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45096 | -3 | в срок | 2069
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45093 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45093 | 0 | в срок | 2070
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45093 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45093 | 0 | в срок | 2071
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45093 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45093 | 0 | в срок | 2072
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45093 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45093 | 0 | в срок | 2073
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45093 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45093 | 0 | в срок | 2074
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45093 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45093 | 0 | в срок | 2075
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45093 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45093 | 0 | в срок | 2076
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45093 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 45092 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 2077
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45093 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45093 | 0 | в срок | 2078
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45093 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45093 | 0 | в срок | 2079
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45093 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45097 | -4 | в срок | 2080
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45093 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45093 | 0 | в срок | 2081
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45093 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45096 | -3 | в срок | 2082
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45093 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45093 | 0 | в срок | 2083
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45093 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45093 | 0 | в срок | 2084
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45093 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45093 | 0 | в срок | 2085
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45093 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45093 | 0 | в срок | 2086
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45093 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45093 | 0 | в срок | 2087
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45093 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45096 | -3 | в срок | 2088
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45093 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45093 | 0 | в срок | 2089
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45096 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №5 | 45096 | 0 | в срок | 2090
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45096 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №5 | 45096 | 0 | в срок | 2091
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45096 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №5 | 45096 | 0 | в срок | 2092
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45096 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45096 | 0 | в срок | 2093
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45096 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45096 | 0 | в срок | 2094
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45096 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45096 | 0 | в срок | 2095
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45096 | 1 | 1 | РД | - | УДС | 45096 | 0 | в срок | 2096
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45096 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 45099 | -3 | в срок | 2097
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45096 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 45099 | -3 | в срок | 2098
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45096 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 45107 | -11 | в срок | 2099
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45097 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45107 | -10 | в срок | 2100
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45097 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45121 | -24 | в срок | 2101
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45097 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45107 | -10 | в срок | 2102
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45097 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45107 | -10 | в срок | 2103
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45097 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45107 | -10 | в срок | 2104
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45098 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45107 | -9 | в срок | 2105
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45098 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45098 | 0 | в срок | 2106
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45098 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 45107 | -9 | в срок | 2107
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45098 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 45107 | -9 | в срок | 2108
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45098 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45107 | -9 | в срок | 2109
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45098 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45107 | -9 | в срок | 2110
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45100 | 6 | 6 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45100 | 0 | в срок | 2116
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45100 | 2 | 2 | П | АР4 | Мастерская №2 | 45100 | 0 | в срок | 2118
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45100 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №7 | 45100 | 0 | в срок | 2119
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45100 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №7 | 45100 | 0 | в срок | 2120
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45100 | 23 | 23 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №2 | 45100 | 0 | в срок | 2143
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45100 | 4 | 4 | П | - | Мастерская №2 | 45100 | 0 | в срок | 2147
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45100 | 2 | 2 | П | ГП ПОС | Мастерская №2 | 45100 | 0 | в срок | 2149
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45100 | 6 | 6 | П | АР4 | Мастерская №2 | 45100 | 0 | в срок | 2155
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45100 | 4 | 4 | П | СС1 | Мастерская №2 | 45100 | 0 | в срок | 2159
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45100 | 2 | 2 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45100 | 0 | в срок | 2161
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45100 | 2 | 2 | П | АР4 | Мастерская №2 | 45100 | 0 | в срок | 2163
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45100 | 2 | 2 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45100 | 0 | в срок | 2165
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45100 | 2 | 2 | П | КР3 | Мастерская №2 | 45100 | 0 | в срок | 2167
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45103 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45103 | 0 | в срок | 2168
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45103 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 45103 | 0 | в срок | 2169
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45103 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45103 | 0 | в срок | 2170
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45103 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45103 | 0 | в срок | 2171
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45103 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45103 | 0 | в срок | 2172
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45103 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45103 | 0 | в срок | 2173
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45103 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 45103 | 0 | в срок | 2174
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45103 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45103 | 0 | в срок | 2175
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45103 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45103 | 0 | в срок | 2176
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45103 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45103 | 0 | в срок | 2177
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45103 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45103 | 0 | в срок | 2178
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45103 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45107 | -4 | в срок | 2179
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45103 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45103 | 0 | в срок | 2180
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45105 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №7 | 45105 | 0 | в срок | 2181
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45105 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №7 | 45105 | 0 | в срок | 2182
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45105 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №7 | 45105 | 0 | в срок | 2183
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45105 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 45105 | 0 | в срок | 2184
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45105 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №7 | 45105 | 0 | в срок | 2185
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45105 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №7 | 45105 | 0 | в срок | 2186
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45106 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45121 | -15 | в срок | 2187
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45106 | 1 | 1 | РД | КР4, КР1 | Мастерская №2 | 45106 | 0 | в срок | 2188
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45106 | 1 | 1 | РД | КР4, КР1 | Мастерская №2 | 45106 | 0 | в срок | 2189
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 15 | 15 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2204
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2205
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 2 | 2 | П | АР3 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2207
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2208
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 2 | 2 | П | КР2, КР3 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2210
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 15 | 15 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2225
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2226
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45107 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2227
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 5 | 5 | П | СС1 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2232
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2233
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 2 | 2 | П | - | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2235
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2236
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2237
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45107 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45107 | 0 | в срок | 2238
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45107 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45107 | 0 | в срок | 2239
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45107 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №1 | 45107 | 0 | в срок | 2240
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2241
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2242
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2243
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2244
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2245
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2246
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2247
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45107 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №7 | 45107 | 0 | в срок | 2248
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45107 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №1 | 45107 | 0 | в срок | 2249
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2250
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 5 | 5 | П | СС1 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2255
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2256
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2257
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 2 | 2 | П | АР3 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2259
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2260
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2261
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2262
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 2 | 2 | П | КР2 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2264
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2265
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 2 | 2 | П | - | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2267
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2268
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2269
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2270
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2271
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2272
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2273
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2274
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2275
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2276
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45107 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2277
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2278
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45107 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45107 | 0 | в срок | 2279
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45107 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45108 | -1 | в срок | 2280
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2281
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2282
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2283
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45107 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45107 | 0 | в срок | 2284
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45107 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45107 | 0 | в срок | 2285
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2286
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45107 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2287
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2288
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45107 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2289
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45107 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45108 | -1 | в срок | 2290
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 2 | 2 | П | - | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2292
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2293
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 15 | 15 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2308
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45107 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45108 | -1 | в срок | 2309
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45107 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 45107 | 0 | в срок | 2310
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 2 | 2 | П | КР3 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2312
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45107 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45108 | -1 | в срок | 2313
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45107 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45107 | 0 | в срок | 2314
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 2 | 2 | П | АР3 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2316
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2317
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 5 | 5 | П | СС1 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2322
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45107 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2323
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45107 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45108 | -1 | в срок | 2324
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45107 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45108 | -1 | в срок | 2325
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45107 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 45107 | 0 | в срок | 2326
БЮ Москва | МО | Спутник | 45107 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2327
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45107 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2328
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45107 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2329
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45107 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45107 | 0 | в срок | 2330
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45107 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2331
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2332
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2333
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45107 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2334
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45107 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45107 | 0 | в срок | 2335
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45107 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45107 | 0 | в срок | 2336
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2337
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45107 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45107 | 0 | в срок | 2338
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45107 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2339
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45107 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45107 | 0 | в срок | 2340
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45107 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45107 | 0 | в срок | 2341
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45112 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45112 | 0 | в срок | 2342
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45112 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45112 | 0 | в срок | 2343
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45112 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45112 | 0 | в срок | 2344
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45112 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45112 | 0 | в срок | 2345
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45113 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45113 | 0 | в срок | 2346
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45113 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45113 | 0 | в срок | 2347
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45113 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45113 | 0 | в срок | 2348
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45113 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45113 | 0 | в срок | 2349
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45113 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45113 | 0 | в срок | 2350
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45113 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45113 | 0 | в срок | 2351
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 45114 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45114 | 0 | в срок | 2352
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45114 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45114 | 0 | в срок | 2353
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45114 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45114 | 0 | в срок | 2354
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45114 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45114 | 0 | в срок | 2355
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45117 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45121 | -4 | в срок | 2356
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45117 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №7 | 45117 | 0 | в срок | 2357
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45117 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45117 | 0 | в срок | 2358
БЮ Москва | МО | Спутник | 45117 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №3 | 45117 | 0 | в срок | 2359
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45118 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45121 | -3 | в срок | 2360
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45118 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45121 | -3 | в срок | 2361
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45118 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №6 | 45106 | 12 | с задержкой (<14 дней) | 2362
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2363
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2364
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2365
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2366
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2367
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2368
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2369
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2370
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2371
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2372
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2373
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2374
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2375
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2376
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2377
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2378
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2379
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2380
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2381
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2382
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2383
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2384
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2385
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45119 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №6 | 45119 | 0 | в срок | 2386
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45119 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45119 | 0 | в срок | 2387
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2388
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2389
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2390
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2391
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2392
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2393
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45119 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 45119 | 0 | в срок | 2394
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45119 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №4 | 45119 | 0 | в срок | 2395
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45120 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №7 | 45120 | 0 | в срок | 2396
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45120 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45120 | 0 | в срок | 2397
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45120 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45120 | 0 | в срок | 2398
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45120 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №8 | 45120 | 0 | в срок | 2399
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45120 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №8 | 45120 | 0 | в срок | 2400
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45120 | 1 | 1 | РД | ТХ1 | Мастерская №7 | 45120 | 0 | в срок | 2401
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45120 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №4 | 45120 | 0 | в срок | 2402
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45120 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №7 | 45120 | 0 | в срок | 2403
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45120 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45120 | 0 | в срок | 2404
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45120 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 45121 | -1 | в срок | 2405
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45120 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45120 | 0 | в срок | 2406
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 45121 | 0 | в срок | 2407
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45121 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №8 | 45128 | -7 | в срок | 2408
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2409
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45121 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45208 | -87 | в срок | 2410
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2411
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2412
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2413
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2414
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2415
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2416
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2417
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2418
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2419
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2420
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2421
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2422
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2423
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2424
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2425
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2426
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №6 | 45121 | 0 | в срок | 2427
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2428
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2429
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2430
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 45121 | 0 | в срок | 2431
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2432
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45121 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45121 | 0 | в срок | 2433
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45121 | 0 | в срок | 2434
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 45121 | 0 | в срок | 2435
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №6 | 45121 | 0 | в срок | 2436
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45121 | 0 | в срок | 2437
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №6 | 45121 | 0 | в срок | 2438
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №6 | 45121 | 0 | в срок | 2439
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45121 | 0 | в срок | 2440
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 45121 | 0 | в срок | 2441
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45121 | 0 | в срок | 2442
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2443
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2444
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45121 | 0 | в срок | 2445
БЮ Москва | МО | Пятницкие Луга | 45121 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45121 | 0 | в срок | 2446
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 45121 | 0 | в срок | 2447
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45121 | 0 | в срок | 2448
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 45121 | 0 | в срок | 2449
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 45121 | 0 | в срок | 2450
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45121 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45121 | 0 | в срок | 2451
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45122 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №7 | 45122 | 0 | в срок | 2452
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45122 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №7 | 45122 | 0 | в срок | 2453
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45124 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45124 | 0 | в срок | 2454
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45124 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45124 | 0 | в срок | 2455
БЮ Москва | МО | Спутник | 45124 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №3 | 45124 | 0 | в срок | 2456
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45124 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45124 | 0 | в срок | 2457
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45124 | 0 | 0 | П | ТХ1 | Мастерская №6 | 45124 | 0 | в срок | 2457
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45124 | 0 | 0 | П | АСС | Мастерская №6 | 45124 | 0 | в срок | 2457
БЮ Москва | МО | Спутник | 45124 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №3 | 45124 | 0 | в срок | 2458
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45124 | 3 | 3 | П | СС1 | Мастерская №6 | 45124 | 0 | в срок | 2461
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45124 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45124 | 0 | в срок | 2462
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45124 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45124 | 0 | в срок | 2463
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45124 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45096 | 28 | с задержкой (>14 дней) | 2464
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45124 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45096 | 28 | с задержкой (>14 дней) | 2465
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45124 | 11 | 11 | П | ЭОМ1, ВК1, ОВ1, ТМ1, СС1 | Мастерская №6 | 45124 | 0 | в срок | 2476
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45124 | 1 | 1 | П | АР4 | Мастерская №6 | 45124 | 0 | в срок | 2477
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45124 | 1 | 1 | П | КР2 | Мастерская №6 | 45124 | 0 | в срок | 2478
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45124 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №7 | 45124 | 0 | в срок | 2479
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45124 | 0 | 0 | П | АСС | Мастерская №6 | 45124 | 0 | в срок | 2479
БЮ Москва | МО | Спутник | 45124 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №3 | 45124 | 0 | в срок | 2480
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45124 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №7 | 45124 | 0 | в срок | 2481
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45124 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45124 | 0 | в срок | 2484
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45124 | 0 | 0 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45124 | 0 | в срок | 2484
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45124 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №7 | 45124 | 0 | в срок | 2485
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45124 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №3 | 45124 | 0 | в срок | 2486
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45124 | 2 | 2 | П | АР4 | Мастерская №6 | 45124 | 0 | в срок | 2488
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45125 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45164 | -39 | в срок | 2489
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45125 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №6 | 45103 | 22 | с задержкой (>14 дней) | 2490
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45125 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45164 | -39 | в срок | 2491
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45126 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45126 | 0 | в срок | 2492
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45126 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №6 | 45139 | -13 | в срок | 2493
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45126 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №6 | 45139 | -13 | в срок | 2494
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45126 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45126 | 0 | в срок | 2495
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45126 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №6 | 45139 | -13 | в срок | 2496
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45126 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45126 | 0 | в срок | 2497
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45128 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45128 | 0 | в срок | 2498
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45128 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45128 | 0 | в срок | 2499
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45128 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45128 | 0 | в срок | 2500
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45128 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45128 | 0 | в срок | 2501
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45128 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 45128 | 0 | в срок | 2502
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45128 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45128 | 0 | в срок | 2503
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45128 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45128 | 0 | в срок | 2504
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45128 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45128 | 0 | в срок | 2505
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45128 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45128 | 0 | в срок | 2506
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2507
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2508
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 5 | 5 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2513
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 2 | 2 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2515
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2516
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2517
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45128 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45131 | -3 | в срок | 2518
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 2 | 2 | П | СС1 | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2520
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45128 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 45092 | 36 | с задержкой (>14 дней) | 2521
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45128 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45128 | 0 | в срок | 2522
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2523
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 1 | 1 | П | ТХ1 | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2524
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 7 | 7 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2531
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45128 | 1 | 1 | РД | КР4, КР1 | Мастерская №2 | 45131 | -3 | в срок | 2532
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 2 | 2 | П | КР1 | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2534
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 5 | 5 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2539
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 2 | 2 | П | АР1 | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2541
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 2 | 2 | П | КР1 | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2543
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45128 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45128 | 0 | в срок | 2544
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2545
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45128 | 1 | 1 | РД | КР4, КР1 | Мастерская №2 | 45131 | -3 | в срок | 2546
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 2 | 2 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2548
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2549
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 2 | 2 | П | СС1 | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2551
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45128 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45131 | -3 | в срок | 2552
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2553
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 1 | 1 | П | ТХ1 | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2554
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 7 | 7 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2561
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45128 | 2 | 2 | П | АР1 | Мастерская №4 | 45128 | 0 | в срок | 2563
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45131 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45131 | 0 | в срок | 2564
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45131 | 1 | 1 | РД | КР4, КР1 | Мастерская №2 | 45131 | 0 | в срок | 2565
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45131 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45131 | 0 | в срок | 2566
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45131 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45164 | -33 | в срок | 2567
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45131 | 1 | 1 | РД | КР4, КР1 | Мастерская №2 | 45131 | 0 | в срок | 2568
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45131 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №6 | 45139 | -8 | в срок | 2569
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45131 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №6 | 45139 | -8 | в срок | 2570
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45131 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №6 | 45139 | -8 | в срок | 2571
БЮ Москва | МО | Спутник | 45131 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №3 | 45131 | 0 | в срок | 2572
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45131 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45164 | -33 | в срок | 2573
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45132 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №4 | 45132 | 0 | в срок | 2574
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45132 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45132 | 0 | в срок | 2575
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45132 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №4 | 45132 | 0 | в срок | 2576
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45132 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45132 | 0 | в срок | 2577
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45132 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №7 | 45124 | 8 | с задержкой (<14 дней) | 2578
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45133 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 45133 | 0 | в срок | 2579
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2580
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2581
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2582
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2583
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2584
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2585
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2586
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45134 | 1 | 1 | П | ТХ1 | Мастерская №4 | 45134 | 0 | в срок | 2587
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45134 | 24 | 24 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №4 | 45134 | 0 | в срок | 2611
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45134 | 6 | 6 | П | КР3 | Мастерская №4 | 45134 | 0 | в срок | 2617
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2618
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2619
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2620
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2621
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2622
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2623
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2624
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2625
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2626
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2627
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2628
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2629
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45134 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №4 | 45134 | 0 | в срок | 2630
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2631
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2632
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2633
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2634
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2635
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2636
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2637
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2638
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2639
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2640
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2641
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2642
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2643
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2644
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2645
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2646
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2647
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2648
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2649
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2650
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2651
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2652
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2653
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2654
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2655
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2656
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2657
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2658
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2659
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2660
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2661
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2662
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2663
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2664
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2665
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2666
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2667
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2668
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2669
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2670
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2671
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2672
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2673
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45134 | 3 | 3 | П | АР2 | Мастерская №4 | 45134 | 0 | в срок | 2676
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45134 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45134 | 0 | в срок | 2677
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2678
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45134 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45134 | 0 | в срок | 2681
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2682
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2683
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2684
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2685
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45134 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45134 | 0 | в срок | 2686
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45134 | 3 | 3 | П | СС1 | Мастерская №4 | 45134 | 0 | в срок | 2689
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2690
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2691
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2692
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2693
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2694
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2695
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2696
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2697
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45134 | 3 | 3 | П | АР2 | Мастерская №4 | 45134 | 0 | в срок | 2700
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45134 | 3 | 3 | П | АР2 | Мастерская №4 | 45134 | 0 | в срок | 2703
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45134 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 0 | в срок | 2704
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45135 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 45135 | 0 | в срок | 2705
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45135 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45135 | 0 | в срок | 2706
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45135 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45114 | 21 | с задержкой (>14 дней) | 2707
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45135 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45114 | 21 | с задержкой (>14 дней) | 2708
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45135 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45135 | 0 | в срок | 2709
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45135 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45135 | 0 | в срок | 2710
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45135 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45135 | 0 | в срок | 2711
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45135 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45135 | 0 | в срок | 2712
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45135 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45135 | 0 | в срок | 2713
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45135 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45135 | 0 | в срок | 2714
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45135 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45135 | 0 | в срок | 2715
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45135 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45135 | 0 | в срок | 2716
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45135 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45135 | 0 | в срок | 2717
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45135 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №4 | 45135 | 0 | в срок | 2718
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45135 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №4 | 45135 | 0 | в срок | 2719
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45135 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №4 | 45135 | 0 | в срок | 2720
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45135 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45114 | 21 | с задержкой (>14 дней) | 2721
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45135 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45114 | 21 | с задержкой (>14 дней) | 2722
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45135 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45114 | 21 | с задержкой (>14 дней) | 2723
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45135 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45135 | 0 | в срок | 2724
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45135 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45135 | 0 | в срок | 2725
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45135 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45135 | 0 | в срок | 2726
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45135 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45135 | 0 | в срок | 2727
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45135 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45135 | 0 | в срок | 2728
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45135 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45135 | 0 | в срок | 2729
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45135 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45114 | 21 | с задержкой (>14 дней) | 2730
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45135 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45135 | 0 | в срок | 2731
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45135 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45135 | 0 | в срок | 2732
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45135 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45135 | 0 | в срок | 2733
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45135 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45135 | 0 | в срок | 2734
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 45138 | 1 | 1 | П | КР1 | Мастерская №1 | 45138 | 0 | в срок | 2735
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 45138 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №7 | 45142 | -4 | в срок | 2736
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 45138 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №7 | 45142 | -4 | в срок | 2737
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 45138 | 1 | 1 | П | СС1 | Мастерская №1 | 45138 | 0 | в срок | 2738
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 45138 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №1 | 45138 | 0 | в срок | 2739
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 45138 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №8 | 45138 | 0 | в срок | 2742
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 45138 | 0 | 0 | П | ГИП | Мастерская №1 | 45138 | 0 | в срок | 2742
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45138 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №8 | 45138 | 0 | в срок | 2743
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45138 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45135 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 2744
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45138 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45135 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 2745
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45138 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №7 | 45138 | 0 | в срок | 2746
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45138 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45135 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 2747
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45138 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45140 | -2 | в срок | 2748
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 45138 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №1 | 45138 | 0 | в срок | 2749
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 45138 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №8 | 45138 | 0 | в срок | 2750
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 45138 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №1 | 45138 | 0 | в срок | 2751
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 45138 | 10 | 10 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №1 | 45138 | 0 | в срок | 2761
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 45138 | 1 | 1 | П | ТХ1 | Мастерская №1 | 45138 | 0 | в срок | 2762
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 45138 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №8 | 45138 | 0 | в срок | 2763
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 45138 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №1 | 45138 | 0 | в срок | 2764
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 45138 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №8 | 45138 | 0 | в срок | 2765
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45138 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45135 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 2766
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 45138 | 2 | 2 | П | ТХ1 | Мастерская №8 | 45138 | 0 | в срок | 2768
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 45138 | 3 | 3 | П | СС1 | Мастерская №8 | 45138 | 0 | в срок | 2771
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 45138 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №1 | 45138 | 0 | в срок | 2772
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 45138 | 1 | 1 | П | КР1 | Мастерская №8 | 45138 | 0 | в срок | 2773
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 45138 | 8 | 8 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №8 | 45138 | 0 | в срок | 2781
БЮ Москва | МО | Квартал Сабурово | 45138 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №1 | 45138 | 0 | в срок | 2784
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45139 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45139 | 0 | в срок | 2785
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45139 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45139 | 0 | в срок | 2786
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45139 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45137 | 2 | с задержкой (<14 дней) | 2787
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45139 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45139 | 0 | в срок | 2788
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45139 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45138 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 2789
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45139 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45139 | 0 | в срок | 2790
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45140 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45135 | 5 | с задержкой (<14 дней) | 2791
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45140 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №1 | 45205 | -65 | в срок | 2792
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45140 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45140 | 0 | в срок | 2793
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45140 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45205 | -65 | в срок | 2794
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45140 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45140 | 0 | в срок | 2795
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45140 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45205 | -65 | в срок | 2796
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45140 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 45140 | 0 | в срок | 2797
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45140 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 45140 | 0 | в срок | 2798
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45141 | 1 | 1 | РД | КР4, КР1 | Мастерская №2 | 45142 | -1 | в срок | 2799
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45141 | 1 | 1 | РД | КР4, КР1 | Мастерская №2 | 45142 | -1 | в срок | 2800
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45141 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №2 | 45212 | -71 | в срок | 2801
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45141 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №8 | 45141 | 0 | в срок | 2802
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45142 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45142 | 0 | в срок | 2803
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45142 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 8 | с задержкой (<14 дней) | 2804
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45142 | 1 | 1 | РД | КР4, КР1 | Мастерская №2 | 45142 | 0 | в срок | 2805
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45142 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45142 | 0 | в срок | 2806
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45142 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45114 | 28 | с задержкой (>14 дней) | 2807
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45142 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45142 | 0 | в срок | 2808
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45142 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 8 | с задержкой (<14 дней) | 2809
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45142 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45142 | 0 | в срок | 2810
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45142 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 8 | с задержкой (<14 дней) | 2811
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45142 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45142 | 0 | в срок | 2812
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45142 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 8 | с задержкой (<14 дней) | 2813
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45142 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 8 | с задержкой (<14 дней) | 2814
БЮ Москва | Москва | Сетунь Парк | 45142 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №3 | 45139 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 2815
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45142 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45142 | 0 | в срок | 2816
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45142 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №7 | 45142 | 0 | в срок | 2817
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45142 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45114 | 28 | с задержкой (>14 дней) | 2818
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45142 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45114 | 28 | с задержкой (>14 дней) | 2819
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45142 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45142 | 0 | в срок | 2820
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45142 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №7 | 45142 | 0 | в срок | 2821
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45142 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45142 | 0 | в срок | 2822
БЮ Страна | СПБ | Новое Колпино (ККР) | 45142 | 1 | 1 | РД | КР4, КР1 | Мастерская №2 | 45142 | 0 | в срок | 2823
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45142 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45134 | 8 | с задержкой (<14 дней) | 2824
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45142 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45142 | 0 | в срок | 2825
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45142 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №7 | 45180 | -38 | в срок | 2826
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45142 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №8 | 45142 | 0 | в срок | 2827
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45142 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №7 | 45142 | 0 | в срок | 2828
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45142 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №7 | 45142 | 0 | в срок | 2829
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45142 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45114 | 28 | с задержкой (>14 дней) | 2830
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45142 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №7 | 45142 | 0 | в срок | 2831
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45143 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45113 | 30 | с задержкой (>14 дней) | 2832
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45143 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45113 | 30 | с задержкой (>14 дней) | 2833
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45145 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45145 | 0 | в срок | 2834
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45145 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45145 | 0 | в срок | 2835
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2836
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2837
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45145 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45145 | 0 | в срок | 2838
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2839
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2840
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2841
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2842
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2843
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2844
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2845
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45145 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45145 | 0 | в срок | 2846
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45145 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45145 | 0 | в срок | 2847
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2848
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2849
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2850
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2851
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2852
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 45145 | 3 | 3 | П | АР3 | Мастерская №8 | 45138 | 7 | с задержкой (<14 дней) | 2855
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2856
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45145 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45145 | 0 | в срок | 2857
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2858
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45145 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45145 | 0 | в срок | 2859
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2860
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 45145 | 4 | 4 | П | ГИП | Мастерская №8 | 45138 | 7 | с задержкой (<14 дней) | 2864
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45145 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45145 | 0 | в срок | 2865
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2866
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45145 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45322 | -177 | в срок | 2867
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2868
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45145 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45149 | -4 | в срок | 2869
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 45145 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №8 | 45138 | 7 | с задержкой (<14 дней) | 2870
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45145 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45149 | -4 | в срок | 2871
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2872
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45145 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45145 | 0 | в срок | 2873
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2874
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45145 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45145 | 0 | в срок | 2875
БЮ Москва | МО | Спутник | 45145 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №3 | 45145 | 0 | в срок | 2876
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45146 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №2 | 45229 | -83 | в срок | 2877
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45147 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №6 | 45152 | -5 | в срок | 2878
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45147 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №6 | 45152 | -5 | в срок | 2879
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45147 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №6 | 45152 | -5 | в срок | 2880
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45148 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №4 | 45135 | 13 | с задержкой (<14 дней) | 2881
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45148 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №4 | 45135 | 13 | с задержкой (<14 дней) | 2882
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45149 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №2 | 45149 | 0 | в срок | 2883
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45149 | 0 | 0 | П | ТХ1 | Мастерская №2 | 45149 | 0 | в срок | 2883
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45149 | 2 | 2 | П | ГП ПОС | Мастерская №2 | 45149 | 0 | в срок | 2885
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45149 | 4 | 4 | П | АР2 | Мастерская №2 | 45149 | 0 | в срок | 2889
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45149 | 1 | 1 | П | СС1 | Мастерская №2 | 45149 | 0 | в срок | 2890
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45149 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45149 | 0 | в срок | 2891
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45149 | 2 | 2 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45149 | 0 | в срок | 2893
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45149 | 15 | 15 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №2 | 45149 | 0 | в срок | 2908
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45149 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45149 | 0 | в срок | 2909
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45149 | 1 | 1 | П | АР2 | Мастерская №2 | 45149 | 0 | в срок | 2910
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45149 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45149 | 0 | в срок | 2913
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45149 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45149 | 0 | в срок | 2914
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45149 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №2 | 45149 | 0 | в срок | 2915
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45149 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45149 | 0 | в срок | 2916
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45149 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45149 | 0 | в срок | 2917
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45149 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45149 | 0 | в срок | 2918
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45149 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45208 | -59 | в срок | 2919
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45149 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45149 | 0 | в срок | 2920
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45149 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45203 | -54 | в срок | 2921
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45149 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45149 | 0 | в срок | 2922
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45149 | 3 | 3 | П | КР3 | Мастерская №2 | 45149 | 0 | в срок | 2925
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45149 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45149 | 0 | в срок | 2926
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45149 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45322 | -173 | в срок | 2927
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45149 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45149 | 0 | в срок | 2928
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45149 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №4 | 45135 | 14 | с задержкой (<14 дней) | 2929
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45149 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45149 | 0 | в срок | 2930
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45149 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45149 | 0 | в срок | 2931
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45149 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45149 | 0 | в срок | 2932
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45149 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45149 | 0 | в срок | 2933
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45152 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2934
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45152 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2935
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45152 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2936
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2937
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2938
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45152 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2939
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2940
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45152 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45156 | -4 | в срок | 2941
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45152 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45149 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 2942
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45152 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №7 | 45169 | -17 | в срок | 2943
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2944
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2945
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45152 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2946
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2947
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45152 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2948
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45152 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2949
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45152 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2950
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45152 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2951
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45152 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2952
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45152 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2953
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45152 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2954
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45152 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 45163 | -11 | в срок | 2955
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2956
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2957
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45152 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45184 | -32 | в срок | 2958
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45152 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45149 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 2959
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45152 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2960
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45152 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2961
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45152 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2962
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2963
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2964
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2965
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45152 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2966
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2967
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2968
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2969
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45152 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2970
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2971
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2972
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2973
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2974
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2975
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2976
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2977
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2978
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2979
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2980
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2981
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45152 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45149 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 2982
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45152 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45163 | -11 | в срок | 2983
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2984
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2985
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2986
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2987
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2988
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2989
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №6 | 45152 | 0 | в срок | 2990
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45152 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45149 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 2991
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2992
БЮ Москва | Москва | Квартал Марьино | 45152 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №1 | 45152 | 0 | в срок | 2993
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45153 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45167 | -14 | в срок | 2994
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45153 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45153 | 0 | в срок | 2995
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45153 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №4 | 45135 | 18 | с задержкой (>14 дней) | 2996
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45153 | 1 | 1 | РД | ТР1 | Мастерская №2 | 45153 | 0 | в срок | 2997
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45153 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №4 | 45145 | 8 | с задержкой (<14 дней) | 2998
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45153 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45153 | 0 | в срок | 2999
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45153 | 1 | 1 | РД | ТР1 | Мастерская №2 | 45153 | 0 | в срок | 3000
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45153 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45167 | -14 | в срок | 3001
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45153 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45153 | 0 | в срок | 3002
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45153 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №7 | 45153 | 0 | в срок | 3003
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45153 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45153 | 0 | в срок | 3004
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45153 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №7 | 45153 | 0 | в срок | 3005
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45153 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №7 | 45153 | 0 | в срок | 3006
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45153 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №7 | 45153 | 0 | в срок | 3007
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45153 | 1 | 1 | РД | ТР1 | Мастерская №2 | 45153 | 0 | в срок | 3008
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45154 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45191 | -37 | в срок | 3009
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45154 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45212 | -58 | в срок | 3010
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45154 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45191 | -37 | в срок | 3011
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45154 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45205 | -51 | в срок | 3012
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45155 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45159 | -4 | в срок | 3013
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45155 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45175 | -20 | в срок | 3014
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45155 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45175 | -20 | в срок | 3015
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45155 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45159 | -4 | в срок | 3016
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45155 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45159 | -4 | в срок | 3017
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45155 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45159 | -4 | в срок | 3018
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45155 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45155 | 0 | в срок | 3019
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45155 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №7 | 45155 | 0 | в срок | 3020
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45155 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45175 | -20 | в срок | 3021
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45155 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45155 | 0 | в срок | 3022
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45155 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45156 | -1 | в срок | 3023
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45155 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45155 | 0 | в срок | 3024
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45155 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №7 | 45155 | 0 | в срок | 3025
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45155 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45159 | -4 | в срок | 3026
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45155 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45159 | -4 | в срок | 3027
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 45156 | 1 | 1 | РД | ТХ1 | Мастерская №7 | 45156 | 0 | в срок | 3028
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 45156 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №7 | 45156 | 0 | в срок | 3029
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 45156 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №7 | 45156 | 0 | в срок | 3030
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 45156 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №7 | 45156 | 0 | в срок | 3031
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 45156 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №7 | 45156 | 0 | в срок | 3032
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 45156 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №7 | 45156 | 0 | в срок | 3033
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45158 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45134 | 24 | с задержкой (>14 дней) | 3034
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45158 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45134 | 24 | с задержкой (>14 дней) | 3035
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45158 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45134 | 24 | с задержкой (>14 дней) | 3036
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45158 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45134 | 24 | с задержкой (>14 дней) | 3037
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3038
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3039
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45159 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45159 | 0 | в срок | 3040
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3041
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3042
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3043
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45159 | 1 | 1 | РД | КР4 | Мастерская №2 | 45163 | -4 | в срок | 3044
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3045
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45159 | 1 | 1 | РД | КР4 | Мастерская №2 | 45163 | -4 | в срок | 3046
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45159 | 1 | 1 | РД | КР4 | Мастерская №2 | 45163 | -4 | в срок | 3047
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45159 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45159 | 0 | в срок | 3048
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3049
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3050
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3051
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3052
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3053
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3054
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3055
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3056
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45159 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45194 | -35 | в срок | 3057
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45159 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №4 | 45159 | 0 | в срок | 3058
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3059
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3060
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3061
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 45159 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №7 | 45163 | -4 | в срок | 3062
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 45159 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №7 | 45159 | 0 | в срок | 3063
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3064
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45159 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №4 | 45159 | 0 | в срок | 3065
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45159 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №4 | 45159 | 0 | в срок | 3066
БЮ Москва | МО | Большое Путилково | 45159 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №7 | 45159 | 0 | в срок | 3067
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45159 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №1 | 45159 | 0 | в срок | 3068
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45159 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45159 | 0 | в срок | 3069
БЮ Москва | МО | Спутник | 45160 | 0 | 0 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45159 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3069
БЮ Москва | МО | Спутник | 45160 | 12 | 12 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №6 | 45159 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3081
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45160 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45158 | 2 | с задержкой (<14 дней) | 3082
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45160 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45148 | 12 | с задержкой (<14 дней) | 3083
БЮ Москва | МО | Спутник | 45160 | 1 | 1 | П | ТХ1 | Мастерская №6 | 45159 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3084
БЮ Москва | МО | Спутник | 45160 | 0 | 0 | П | - | Мастерская №6 | 45159 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3084
БЮ Москва | МО | Спутник | 45160 | 1 | 1 | П | СС1 | Мастерская №6 | 45159 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3085
БЮ Москва | МО | Спутник | 45160 | 1 | 1 | П | КР1 | Мастерская №6 | 45159 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3086
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45160 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45148 | 12 | с задержкой (<14 дней) | 3087
БЮ Москва | МО | Спутник | 45160 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №6 | 45159 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3088
БЮ Москва | МО | Спутник | 45160 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №6 | 45159 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3089
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45160 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45158 | 2 | с задержкой (<14 дней) | 3090
БЮ Москва | МО | Спутник | 45160 | 0 | 0 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45159 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3090
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45160 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45160 | 0 | в срок | 3091
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45160 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45160 | 0 | в срок | 3092
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45160 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45160 | 0 | в срок | 3093
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45160 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45096 | 64 | с задержкой (>14 дней) | 3094
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45160 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45160 | 0 | в срок | 3095
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45160 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №4 | 45160 | 0 | в срок | 3096
БЮ Москва | МО | Спутник | 45160 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №6 | 45159 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3097
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45160 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45160 | 0 | в срок | 3098
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45162 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45162 | 0 | в срок | 3099
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45162 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45162 | 0 | в срок | 3100
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45162 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №4 | 45135 | 27 | с задержкой (>14 дней) | 3101
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45162 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45162 | 0 | в срок | 3102
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45162 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45316 | -154 | в срок | 3103
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45162 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №4 | 45135 | 27 | с задержкой (>14 дней) | 3104
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45162 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45162 | 0 | в срок | 3105
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45162 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45162 | 0 | в срок | 3106
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45162 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №4 | 45145 | 17 | с задержкой (>14 дней) | 3107
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45162 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45162 | 0 | в срок | 3108
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45163 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45163 | 0 | в срок | 3109
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45163 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45163 | 0 | в срок | 3110
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45163 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 45163 | 0 | в срок | 3111
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45163 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 45163 | 0 | в срок | 3112
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45163 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 45163 | 0 | в срок | 3113
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45163 | 1 | 1 | РД | КР4 | Мастерская №2 | 45194 | -31 | в срок | 3114
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45163 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45163 | 0 | в срок | 3115
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45163 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45163 | 0 | в срок | 3116
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45163 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 45163 | 0 | в срок | 3117
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45163 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №2 | 45229 | -66 | в срок | 3118
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45163 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45182 | -19 | в срок | 3119
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 45163 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №8 | 45162 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3120
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45163 | 1 | 1 | РД | КР4 | Мастерская №2 | 45194 | -31 | в срок | 3121
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45163 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45163 | 0 | в срок | 3122
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45163 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 45163 | 0 | в срок | 3123
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45166 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45166 | 0 | в срок | 3124
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45166 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45166 | 0 | в срок | 3125
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45166 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45166 | 0 | в срок | 3126
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45166 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45191 | -25 | в срок | 3127
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45166 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45166 | 0 | в срок | 3128
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45167 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45149 | 18 | с задержкой (>14 дней) | 3129
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45168 | 0 | в срок | 3130
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45168 | 0 | в срок | 3131
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45168 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45134 | 34 | с задержкой (>14 дней) | 3132
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45168 | 0 | в срок | 3133
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45168 | 0 | в срок | 3134
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45168 | 0 | в срок | 3135
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45168 | 0 | в срок | 3136
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45182 | -14 | в срок | 3137
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45168 | 0 | в срок | 3138
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45168 | 0 | в срок | 3139
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45168 | 0 | в срок | 3140
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45168 | 0 | в срок | 3141
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45168 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45134 | 34 | с задержкой (>14 дней) | 3142
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45168 | 0 | в срок | 3143
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45168 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45134 | 34 | с задержкой (>14 дней) | 3144
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45168 | 0 | в срок | 3145
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45168 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45134 | 34 | с задержкой (>14 дней) | 3146
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45168 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45134 | 34 | с задержкой (>14 дней) | 3147
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45168 | 0 | в срок | 3148
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45168 | 0 | в срок | 3149
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45168 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45134 | 34 | с задержкой (>14 дней) | 3150
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45182 | -14 | в срок | 3151
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45168 | 0 | в срок | 3152
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45168 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45168 | 0 | в срок | 3153
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45169 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45152 | 17 | с задержкой (>14 дней) | 3154
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3155
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45169 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45182 | -13 | в срок | 3156
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45169 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45169 | 0 | в срок | 3157
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 5 | 5 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3162
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | КР2 | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3163
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3164
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3165
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3166
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3167
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 0 | 0 | П | ТХ1 | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3167
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | КР2 | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3168
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45169 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45182 | -13 | в срок | 3169
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3170
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45169 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45152 | 17 | с задержкой (>14 дней) | 3171
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45169 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45169 | 0 | в срок | 3172
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3173
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3174
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3175
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3176
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 0 | 0 | П | ТХ1 | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3176
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3177
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3178
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3179
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | СС1 | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3180
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45169 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45169 | 0 | в срок | 3181
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3182
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3183
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3184
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3185
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 5 | 5 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3190
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | СС1 | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3191
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3192
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3193
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3194
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3195
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45169 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45135 | 34 | с задержкой (>14 дней) | 3196
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3197
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3198
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45169 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45135 | 34 | с задержкой (>14 дней) | 3199
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45169 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45135 | 34 | с задержкой (>14 дней) | 3200
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3201
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3202
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3203
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3204
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3205
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45169 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №6 | 45169 | 0 | в срок | 3206
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3207
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3208
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45169 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №3 | 45134 | 35 | с задержкой (>14 дней) | 3209
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45170 | 2 | 2 | П | СС1 | Мастерская №1 | 45139 | 31 | с задержкой (>14 дней) | 3211
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45170 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45134 | 36 | с задержкой (>14 дней) | 3212
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45170 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №4 | 45145 | 25 | с задержкой (>14 дней) | 3213
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45170 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №1 | 45139 | 31 | с задержкой (>14 дней) | 3214
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45170 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №4 | 45145 | 25 | с задержкой (>14 дней) | 3215
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45170 | 9 | 9 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №1 | 45139 | 31 | с задержкой (>14 дней) | 3224
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45170 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №4 | 45163 | 7 | с задержкой (<14 дней) | 3225
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45170 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45134 | 36 | с задержкой (>14 дней) | 3226
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45170 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45134 | 36 | с задержкой (>14 дней) | 3227
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45170 | 2 | 2 | П | КР3 | Мастерская №1 | 45139 | 31 | с задержкой (>14 дней) | 3229
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45170 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №2 | 45139 | 31 | с задержкой (>14 дней) | 3230
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45170 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №4 | 45145 | 25 | с задержкой (>14 дней) | 3231
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45170 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №1 | 45139 | 31 | с задержкой (>14 дней) | 3234
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45170 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45134 | 36 | с задержкой (>14 дней) | 3235
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45170 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45134 | 36 | с задержкой (>14 дней) | 3236
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45170 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45134 | 36 | с задержкой (>14 дней) | 3237
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45171 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45175 | -4 | в срок | 3238
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45173 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №1 | 45139 | 34 | с задержкой (>14 дней) | 3239
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45173 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45322 | -149 | в срок | 3240
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45173 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45322 | -149 | в срок | 3241
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45173 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45322 | -149 | в срок | 3242
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45174 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45184 | -10 | в срок | 3243
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45174 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45184 | -10 | в срок | 3244
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45174 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45152 | 22 | с задержкой (>14 дней) | 3245
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45174 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45152 | 22 | с задержкой (>14 дней) | 3246
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45174 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45184 | -10 | в срок | 3247
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45174 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №4 | 45145 | 29 | с задержкой (>14 дней) | 3248
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45174 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45184 | -10 | в срок | 3249
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45175 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45215 | -40 | в срок | 3250
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45175 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45175 | 0 | в срок | 3251
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45175 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45215 | -40 | в срок | 3252
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45176 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45159 | 17 | с задержкой (>14 дней) | 3253
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45176 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45190 | -14 | в срок | 3254
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45176 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45159 | 17 | с задержкой (>14 дней) | 3255
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45176 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45159 | 17 | с задержкой (>14 дней) | 3256
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45177 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45199 | -22 | в срок | 3257
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45177 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45213 | -36 | в срок | 3258
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45177 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45199 | -22 | в срок | 3259
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45177 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №6 | 45163 | 14 | с задержкой (<14 дней) | 3260
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45177 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45199 | -22 | в срок | 3261
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45177 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45213 | -36 | в срок | 3262
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45177 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45199 | -22 | в срок | 3263
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45180 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №2 | 45229 | -49 | в срок | 3264
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45181 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №4 | 45135 | 46 | с задержкой (>14 дней) | 3265
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45181 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №2 | 45229 | -48 | в срок | 3266
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45181 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45184 | -3 | в срок | 3267
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45181 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45184 | -3 | в срок | 3268
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45181 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45182 | -1 | в срок | 3269
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45181 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45184 | -3 | в срок | 3270
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45181 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45184 | -3 | в срок | 3271
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45181 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45184 | -3 | в срок | 3272
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45182 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45182 | 0 | в срок | 3273
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45182 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45159 | 23 | с задержкой (>14 дней) | 3274
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45182 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45182 | 0 | в срок | 3275
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45182 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45159 | 23 | с задержкой (>14 дней) | 3276
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45182 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45184 | -2 | в срок | 3277
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45182 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45184 | -2 | в срок | 3278
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45182 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45182 | 0 | в срок | 3279
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45182 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45182 | 0 | в срок | 3280
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45182 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45159 | 23 | с задержкой (>14 дней) | 3281
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45183 | 1 | 1 | РД | КР4 | Мастерская №2 | 45191 | -8 | в срок | 3282
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45183 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45229 | -46 | в срок | 3283
БЮ Москва | МО | Спутник | 45184 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45166 | 18 | с задержкой (>14 дней) | 3284
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45184 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45184 | 0 | в срок | 3285
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45184 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45184 | 0 | в срок | 3286
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45184 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45184 | 0 | в срок | 3287
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45184 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45124 | 60 | с задержкой (>14 дней) | 3288
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45184 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45194 | -10 | в срок | 3289
БЮ Москва | МО | Пойма | 45184 | 5 | 5 | П | ГИП | Мастерская №8 | 45151 | 33 | с задержкой (>14 дней) | 3294
БЮ Москва | МО | Пойма | 45184 | 13 | 13 | П | ГИП | Мастерская №8 | 45151 | 33 | с задержкой (>14 дней) | 3307
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45184 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45184 | 0 | в срок | 3308
БЮ Москва | МО | Пойма | 45184 | 13 | 13 | П | КР2 | Мастерская №8 | 45151 | 33 | с задержкой (>14 дней) | 3321
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45184 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45184 | 0 | в срок | 3322
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45184 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45184 | 0 | в срок | 3323
БЮ Москва | МО | Спутник | 45184 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №3 | 45145 | 39 | с задержкой (>14 дней) | 3324
БЮ Москва | МО | Пойма | 45184 | 96 | 96 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №8 | 45151 | 33 | с задержкой (>14 дней) | 3420
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45184 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45184 | 0 | в срок | 3421
БЮ Москва | МО | Пойма | 45184 | 5 | 5 | П | ГП ПОС | Мастерская №8 | 45151 | 33 | с задержкой (>14 дней) | 3426
БЮ Москва | МО | Пойма | 45184 | 13 | 13 | П | АР1 | Мастерская №8 | 45151 | 33 | с задержкой (>14 дней) | 3439
БЮ Москва | МО | Пойма | 45184 | 26 | 26 | П | СС1 | Мастерская №8 | 45151 | 33 | с задержкой (>14 дней) | 3465
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45184 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №1 | 45139 | 45 | с задержкой (>14 дней) | 3466
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45184 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №1 | 45139 | 45 | с задержкой (>14 дней) | 3467
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45184 | 1 | 1 | РД | КР4 | Мастерская №2 | 45191 | -7 | в срок | 3468
БЮ Москва | МО | Мытищи Парк | 45184 | 3 | 1 | П | АР1 | Мастерская №1 | 45139 | 45 | с задержкой (>14 дней) | 3469
БЮ Москва | МО | Пойма | 45184 | 13 | 13 | П | АР1 | Мастерская №8 | 45151 | 33 | с задержкой (>14 дней) | 3482
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45184 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45184 | 0 | в срок | 3483
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45184 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45184 | 0 | в срок | 3484
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45187 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №8 | 45187 | 0 | в срок | 3485
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45187 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №8 | 45187 | 0 | в срок | 3486
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45187 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №4 | 45145 | 42 | с задержкой (>14 дней) | 3487
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45187 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45163 | 24 | с задержкой (>14 дней) | 3488
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45187 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №2 | 45229 | -42 | в срок | 3489
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45187 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45163 | 24 | с задержкой (>14 дней) | 3490
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45188 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 45191 | -3 | в срок | 3491
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45188 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45159 | 29 | с задержкой (>14 дней) | 3492
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45188 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №4 | 45145 | 43 | с задержкой (>14 дней) | 3493
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45188 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45159 | 29 | с задержкой (>14 дней) | 3494
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45188 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №4 | 45145 | 43 | с задержкой (>14 дней) | 3495
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45188 | 1 | 1 | РД | КР4 | Мастерская №2 | 45191 | -3 | в срок | 3496
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45188 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45189 | -1 | в срок | 3497
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45188 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45159 | 29 | с задержкой (>14 дней) | 3498
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45188 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №4 | 45145 | 43 | с задержкой (>14 дней) | 3499
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45189 | 2 | 2 | П | ГП ПОС | Мастерская №4 | 45188 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3501
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45189 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45188 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3502
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45189 | 35 | 35 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №4 | 45188 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3537
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45189 | 10 | 10 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45188 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3547
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45189 | 5 | 5 | П | КР2 | Мастерская №4 | 45188 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3552
БЮ Москва | МО | Пойма | 45189 | 13 | 13 | П | АР1 | Мастерская №8 | 45151 | 38 | с задержкой (>14 дней) | 3565
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 45189 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №8 | 45155 | 34 | с задержкой (>14 дней) | 3566
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45189 | 5 | 5 | П | АР2 | Мастерская №4 | 45188 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3571
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45189 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №4 | 45188 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3574
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45189 | 10 | 10 | П | АР2 | Мастерская №4 | 45188 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3584
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45190 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45229 | -39 | в срок | 3585
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45190 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №5 | 45190 | 0 | в срок | 3586
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45190 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №5 | 45190 | 0 | в срок | 3587
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45190 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45196 | -6 | в срок | 3588
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45190 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45196 | -6 | в срок | 3589
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45190 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 45190 | 0 | в срок | 3590
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45190 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45269 | -79 | в срок | 3591
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45190 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45190 | 0 | в срок | 3592
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45190 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №4 | 45190 | 0 | в срок | 3593
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45190 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №5 | 45190 | 0 | в срок | 3594
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45190 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45159 | 31 | с задержкой (>14 дней) | 3595
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45190 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45190 | 0 | в срок | 3596
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45191 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45191 | 0 | в срок | 3597
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45191 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45191 | 0 | в срок | 3598
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45191 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45190 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3599
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45191 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45190 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3600
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45191 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45154 | 37 | с задержкой (>14 дней) | 3601
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45191 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45191 | 0 | в срок | 3602
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45191 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45191 | 0 | в срок | 3603
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45191 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45191 | 0 | в срок | 3604
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45191 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45191 | 0 | в срок | 3605
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45191 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45191 | 0 | в срок | 3606
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45191 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45191 | 0 | в срок | 3607
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45191 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45191 | 0 | в срок | 3608
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45191 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45191 | 0 | в срок | 3609
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45191 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45191 | 0 | в срок | 3610
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45191 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45191 | 0 | в срок | 3611
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45191 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45154 | 37 | с задержкой (>14 дней) | 3612
БЮ Москва | МО | Спутник | 45193 | 2 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45159 | 34 | с задержкой (>14 дней) | 3613
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45194 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45152 | 42 | с задержкой (>14 дней) | 3614
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45194 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №7 | 45201 | -7 | в срок | 3615
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45195 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №2 | 45196 | -1 | в срок | 3616
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45195 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №2 | 45159 | 36 | с задержкой (>14 дней) | 3617
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45195 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №7 | 45201 | -6 | в срок | 3618
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45195 | 4 | 4 | П | АР3 | Мастерская №1 | 45195 | 0 | в срок | 3622
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45195 | 4 | 4 | П | ГИП | Мастерская №1 | 45195 | 0 | в срок | 3626
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45195 | 4 | 4 | П | КР2 | Мастерская №1 | 45195 | 0 | в срок | 3630
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45195 | 8 | 8 | П | - | Мастерская №1 | 45195 | 0 | в срок | 3638
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45195 | 8 | 4 | П | АР3 | Мастерская №1 | 45195 | 0 | в срок | 3642
БЮ Москва | МО | Спутник | 45195 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №3 | 45145 | 50 | с задержкой (>14 дней) | 3643
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45195 | 32 | 32 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №1 | 45195 | 0 | в срок | 3675
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45195 | 8 | 8 | П | СС1 | Мастерская №1 | 45195 | 0 | в срок | 3683
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45195 | 2 | 2 | П | ГП ПОС | Мастерская №1 | 45195 | 0 | в срок | 3685
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3686
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3687
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3688
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3689
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3690
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45196 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45196 | 0 | в срок | 3691
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3692
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3693
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3694
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45196 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 45196 | 0 | в срок | 3695
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3696
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3697
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3698
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3699
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3700
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3701
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3702
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3703
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45196 | 1 | 1 | РД | ГП ПОС | Мастерская №4 | 45198 | -2 | в срок | 3704
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45196 | 1 | 1 | РД | ГП ПОС | Мастерская №4 | 45365 | -169 | в срок | 3705
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45196 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45196 | 0 | в срок | 3706
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45196 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 45196 | 0 | в срок | 3707
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45196 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45196 | 0 | в срок | 3708
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45196 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 45196 | 0 | в срок | 3709
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 45196 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №8 | 45197 | -1 | в срок | 3710
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3711
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3712
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45196 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45194 | 2 | с задержкой (<14 дней) | 3713
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3714
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45196 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45196 | 0 | в срок | 3715
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45196 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №5 | 45212 | -16 | в срок | 3716
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45197 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45198 | -1 | в срок | 3717
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45197 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45197 | 0 | в срок | 3718
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45197 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45197 | 0 | в срок | 3719
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45197 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45198 | -1 | в срок | 3720
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45198 | 3 | 3 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45198 | 0 | в срок | 3723
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45198 | 3 | 3 | П | КР3 | Мастерская №2 | 45198 | 0 | в срок | 3726
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45198 | 3 | 3 | П | ГП ПОС | Мастерская №2 | 45198 | 0 | в срок | 3729
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45198 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №2 | 45159 | 39 | с задержкой (>14 дней) | 3730
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3731
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3732
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45198 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45153 | 45 | с задержкой (>14 дней) | 3733
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3734
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3735
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3736
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45198 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45159 | 39 | с задержкой (>14 дней) | 3737
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45198 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45198 | 0 | в срок | 3738
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45198 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45159 | 39 | с задержкой (>14 дней) | 3739
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45198 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45153 | 45 | с задержкой (>14 дней) | 3740
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3741
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45198 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №2 | 45159 | 39 | с задержкой (>14 дней) | 3742
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45198 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №2 | 45159 | 39 | с задержкой (>14 дней) | 3743
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3744
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45198 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №2 | 45159 | 39 | с задержкой (>14 дней) | 3745
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3746
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3747
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3748
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45198 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45198 | 0 | в срок | 3749
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3750
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45198 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45153 | 45 | с задержкой (>14 дней) | 3751
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3752
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3753
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3754
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45198 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45204 | -6 | в срок | 3755
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45198 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №2 | 45159 | 39 | с задержкой (>14 дней) | 3756
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3757
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45198 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №2 | 45159 | 39 | с задержкой (>14 дней) | 3758
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45198 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45169 | 29 | с задержкой (>14 дней) | 3759
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3760
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3761
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45198 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №4 | 45198 | 0 | в срок | 3762
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45198 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45159 | 39 | с задержкой (>14 дней) | 3763
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45199 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45199 | 0 | в срок | 3764
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45199 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45199 | 0 | в срок | 3765
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45199 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45199 | 0 | в срок | 3766
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45199 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45199 | 0 | в срок | 3767
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45200 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №6 | 45200 | 0 | в срок | 3768
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45201 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3769
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45201 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3770
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45201 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3771
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45201 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3772
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45201 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3773
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45201 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45213 | -12 | в срок | 3774
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45201 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45201 | 0 | в срок | 3775
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45201 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3776
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45201 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45201 | 0 | в срок | 3777
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45201 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45201 | 0 | в срок | 3778
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45201 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3779
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45201 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3780
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45201 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45201 | 0 | в срок | 3781
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45201 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3782
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45201 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3783
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45201 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3784
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45201 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3785
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45201 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45213 | -12 | в срок | 3786
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45201 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45201 | 0 | в срок | 3787
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45201 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45201 | 0 | в срок | 3788
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45201 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3789
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45201 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3790
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45201 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45198 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 3791
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45201 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3792
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45201 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3793
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45201 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3794
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45201 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3795
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45201 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45201 | 0 | в срок | 3796
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45202 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45200 | 2 | с задержкой (<14 дней) | 3797
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45202 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45191 | 11 | с задержкой (<14 дней) | 3798
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45202 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45124 | 78 | с задержкой (>14 дней) | 3799
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45202 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45159 | 43 | с задержкой (>14 дней) | 3800
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45202 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №6 | 45181 | 21 | с задержкой (>14 дней) | 3801
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45202 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №6 | 45181 | 21 | с задержкой (>14 дней) | 3802
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45202 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 45202 | 0 | в срок | 3803
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45203 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45169 | 34 | с задержкой (>14 дней) | 3804
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45203 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45269 | -66 | в срок | 3805
БЮ Москва | Москва | Верейская 41 | 45204 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №1 | 45204 | 0 | в срок | 3806
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3807
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3808
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3809
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3810
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3811
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3812
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3813
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45205 | 0 | в срок | 3814
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3815
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3816
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3817
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3818
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45205 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 45210 | -5 | в срок | 3819
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3820
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3821
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3822
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3823
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3824
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3825
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3826
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3827
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3828
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3829
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3830
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3831
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3832
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3833
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3834
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45205 | 0 | в срок | 3835
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3836
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3837
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45205 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45159 | 46 | с задержкой (>14 дней) | 3838
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3839
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3840
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45205 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №2 | 45135 | 70 | с задержкой (>14 дней) | 3841
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45205 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №4 | 45205 | 0 | в срок | 3842
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3843
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3844
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3845
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3846
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3847
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45205 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №3 | 45205 | 0 | в срок | 3848
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45208 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45194 | 14 | с задержкой (<14 дней) | 3849
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45208 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45169 | 39 | с задержкой (>14 дней) | 3850
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45209 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45199 | 10 | с задержкой (<14 дней) | 3851
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45209 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -3 | в срок | 3852
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45209 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45177 | 32 | с задержкой (>14 дней) | 3853
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45209 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45191 | 18 | с задержкой (>14 дней) | 3854
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45209 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -3 | в срок | 3855
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45209 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -3 | в срок | 3856
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45209 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45199 | 10 | с задержкой (<14 дней) | 3857
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45209 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45191 | 18 | с задержкой (>14 дней) | 3858
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45209 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -3 | в срок | 3859
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45209 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №2 | 45159 | 50 | с задержкой (>14 дней) | 3860
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45209 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №2 | 45159 | 50 | с задержкой (>14 дней) | 3861
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45209 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45191 | 18 | с задержкой (>14 дней) | 3862
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45209 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45199 | 10 | с задержкой (<14 дней) | 3863
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45209 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -3 | в срок | 3864
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45209 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45191 | 18 | с задержкой (>14 дней) | 3865
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45209 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45214 | -5 | в срок | 3866
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45209 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45177 | 32 | с задержкой (>14 дней) | 3867
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45209 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45214 | -5 | в срок | 3868
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45209 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45199 | 10 | с задержкой (<14 дней) | 3869
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45209 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -3 | в срок | 3870
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45209 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45177 | 32 | с задержкой (>14 дней) | 3871
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45210 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 45210 | 0 | в срок | 3872
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45210 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №4 | 45210 | 0 | в срок | 3873
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45210 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45210 | 0 | в срок | 3874
БЮ Москва | МО | Спутник | 45210 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45236 | -26 | в срок | 3875
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45210 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45210 | 0 | в срок | 3876
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45210 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45212 | -2 | в срок | 3877
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45210 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45212 | -2 | в срок | 3878
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45210 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -2 | в срок | 3879
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45210 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -2 | в срок | 3880
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45210 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -2 | в срок | 3881
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45210 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -2 | в срок | 3882
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45210 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -2 | в срок | 3883
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45210 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45212 | -2 | в срок | 3884
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45210 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45212 | -2 | в срок | 3885
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45210 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -2 | в срок | 3886
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45210 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -2 | в срок | 3887
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45210 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -2 | в срок | 3888
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45210 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -2 | в срок | 3889
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45210 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | -2 | в срок | 3890
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3891
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3892
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45212 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45174 | 38 | с задержкой (>14 дней) | 3893
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45212 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45212 | 0 | в срок | 3894
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45212 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45174 | 38 | с задержкой (>14 дней) | 3895
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3896
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45212 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45212 | 0 | в срок | 3897
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45212 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45212 | 0 | в срок | 3898
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45212 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45212 | 0 | в срок | 3899
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3900
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3901
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3902
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3903
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3904
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3905
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3906
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45212 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №1 | 45212 | 0 | в срок | 3907
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3908
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3909
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3910
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3911
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3912
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3913
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3914
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3915
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3916
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45212 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45174 | 38 | с задержкой (>14 дней) | 3917
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3918
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3919
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3920
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45212 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45174 | 38 | с задержкой (>14 дней) | 3921
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45212 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45212 | 0 | в срок | 3922
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3923
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45212 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45174 | 38 | с задержкой (>14 дней) | 3924
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3925
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45212 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3926
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45212 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3927
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3928
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3929
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3930
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3931
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3932
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3933
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3934
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3935
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3936
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3937
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3938
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45212 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №6 | 45152 | 60 | с задержкой (>14 дней) | 3939
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3940
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3941
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3942
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3943
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3944
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3945
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3946
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3947
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3948
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3949
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45212 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45212 | 0 | в срок | 3950
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45212 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45174 | 38 | с задержкой (>14 дней) | 3951
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45215 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45226 | -11 | в срок | 3952
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45215 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 45214 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3953
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45215 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45214 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3954
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45215 | 2 | 2 | П | ГП ПОС | Мастерская №5 | 45215 | 0 | в срок | 3956
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45215 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45214 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 3957
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45215 | 41 | 41 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №5 | 45215 | 0 | в срок | 3998
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45215 | 5 | 5 | П | ГИП | Мастерская №5 | 45215 | 0 | в срок | 4003
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45215 | 10 | 10 | П | КР1 | Мастерская №5 | 45215 | 0 | в срок | 4013
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45215 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45214 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 4014
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45215 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45214 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 4015
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45215 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 45214 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 4016
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45215 | 10 | 10 | П | СС1 | Мастерская №5 | 45215 | 0 | в срок | 4026
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45215 | 5 | 5 | П | АР3 | Мастерская №5 | 45215 | 0 | в срок | 4031
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45215 | 4 | 4 | П | ГИП | Мастерская №5 | 45215 | 0 | в срок | 4035
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45215 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45215 | 0 | в срок | 4036
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45215 | 5 | 5 | П | ГИП | Мастерская №5 | 45215 | 0 | в срок | 4041
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45215 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45226 | -11 | в срок | 4042
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45215 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45215 | 0 | в срок | 4043
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45215 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45215 | 0 | в срок | 4044
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45215 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45215 | 0 | в срок | 4045
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45215 | 5 | 5 | П | АР3 | Мастерская №5 | 45215 | 0 | в срок | 4050
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45215 | 1 | 1 | П | АР3 | Мастерская №5 | 45215 | 0 | в срок | 4051
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45216 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45212 | 4 | с задержкой (<14 дней) | 4052
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45218 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45226 | -8 | в срок | 4053
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45218 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №6 | 45196 | 22 | с задержкой (>14 дней) | 4054
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45218 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45177 | 41 | с задержкой (>14 дней) | 4055
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45218 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45177 | 41 | с задержкой (>14 дней) | 4056
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45218 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №6 | 45196 | 22 | с задержкой (>14 дней) | 4057
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45218 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №2 | 45269 | -51 | в срок | 4058
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45218 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №2 | 45269 | -51 | в срок | 4059
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45218 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №2 | 45269 | -51 | в срок | 4060
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45218 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45181 | 37 | с задержкой (>14 дней) | 4061
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45218 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45181 | 37 | с задержкой (>14 дней) | 4062
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45219 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45181 | 38 | с задержкой (>14 дней) | 4063
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45219 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45181 | 38 | с задержкой (>14 дней) | 4064
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45219 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45137 | 82 | с задержкой (>14 дней) | 4065
БЮ Москва | МО | Пятницкие Кварталы | 45219 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №6 | 45137 | 82 | с задержкой (>14 дней) | 4066
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45219 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45181 | 38 | с задержкой (>14 дней) | 4067
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45219 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45194 | 25 | с задержкой (>14 дней) | 4068
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45219 | 1 | 1 | РД | АР5 | Мастерская №1 | 45181 | 38 | с задержкой (>14 дней) | 4069
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45220 | 1 | 1 | РД | КР4 | Мастерская №2 | 45226 | -6 | в срок | 4070
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45220 | 1 | 1 | РД | КР4 | Мастерская №2 | 45226 | -6 | в срок | 4071
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45222 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45226 | -4 | в срок | 4072
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45222 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №2 | 45159 | 63 | с задержкой (>14 дней) | 4073
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45222 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 45222 | 0 | в срок | 4074
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45222 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №3 | 45177 | 45 | с задержкой (>14 дней) | 4075
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45222 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45226 | -4 | в срок | 4076
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45222 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45219 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4077
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45222 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45226 | -4 | в срок | 4078
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45222 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №3 | 45177 | 45 | с задержкой (>14 дней) | 4079
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45222 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45226 | -4 | в срок | 4080
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45222 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45226 | -4 | в срок | 4081
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45223 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №8 | 45205 | 18 | с задержкой (>14 дней) | 4082
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45223 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №8 | 45205 | 18 | с задержкой (>14 дней) | 4083
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45223 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45226 | -3 | в срок | 4084
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45224 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №8 | 45213 | 11 | с задержкой (<14 дней) | 4085
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45224 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 45224 | 0 | в срок | 4086
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45224 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 45224 | 0 | в срок | 4087
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45224 | 1 | 1 | РД | КР4 | Мастерская №2 | 45226 | -2 | в срок | 4088
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45224 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №8 | 45213 | 11 | с задержкой (<14 дней) | 4089
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45225 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №2 | 45226 | -1 | в срок | 4090
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45226 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №2 | 45226 | 0 | в срок | 4091
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45226 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №2 | 45226 | 0 | в срок | 4092
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45226 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45169 | 57 | с задержкой (>14 дней) | 4093
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45226 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45169 | 57 | с задержкой (>14 дней) | 4094
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45226 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 45226 | 0 | в срок | 4095
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45226 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 45226 | 0 | в срок | 4096
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45226 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №2 | 45226 | 0 | в срок | 4097
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45226 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №2 | 45226 | 0 | в срок | 4098
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45226 | 1 | 1 | РД | ВК1 | Мастерская №2 | 45226 | 0 | в срок | 4099
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45226 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45226 | 0 | в срок | 4100
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45226 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45226 | 0 | в срок | 4101
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45226 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №2 | 45226 | 0 | в срок | 4102
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45226 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45226 | 0 | в срок | 4103
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45226 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45169 | 57 | с задержкой (>14 дней) | 4104
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45226 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4105
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45226 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4106
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45226 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4107
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45226 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4108
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45244 | -15 | в срок | 4109
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45229 | 0 | в срок | 4110
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45229 | 0 | в срок | 4111
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45226 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4112
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №4 | 45229 | 0 | в срок | 4113
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45226 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4114
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45226 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4115
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45226 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4116
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45229 | 0 | в срок | 4117
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45229 | 0 | в срок | 4118
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №4 | 45229 | 0 | в срок | 4119
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45226 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4120
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45226 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4121
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45226 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4122
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45226 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4123
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45229 | 0 | в срок | 4124
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45229 | 0 | в срок | 4125
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45244 | -15 | в срок | 4126
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45226 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4127
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45226 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4128
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45226 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4129
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45229 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45226 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4130
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45230 | 1 | 1 | П | СС1 | Мастерская №3 | 45198 | 32 | с задержкой (>14 дней) | 4131
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45230 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №3 | 45198 | 32 | с задержкой (>14 дней) | 4132
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45230 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45234 | -4 | в срок | 4133
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45230 | 1 | 2 | П | ГИП | Мастерская №3 | 45198 | 32 | с задержкой (>14 дней) | 4135
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45230 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №3 | 45198 | 32 | с задержкой (>14 дней) | 4136
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45230 | 1 | 1 | П | КР3 | Мастерская №3 | 45198 | 32 | с задержкой (>14 дней) | 4137
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45230 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №3 | 45198 | 32 | с задержкой (>14 дней) | 4138
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45230 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №3 | 45198 | 32 | с задержкой (>14 дней) | 4139
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45230 | 1 | 1 | П | АР1 | Мастерская №3 | 45198 | 32 | с задержкой (>14 дней) | 4140
БЮ Москва | МО | Спутник | 45230 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45383 | -153 | в срок | 4141
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45230 | 1 | 1 | П | ГП ПОС | Мастерская №3 | 45198 | 32 | с задержкой (>14 дней) | 4142
БЮ Москва | МО | Спутник | 45230 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45383 | -153 | в срок | 4143
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45230 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №3 | 45198 | 32 | с задержкой (>14 дней) | 4144
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45230 | 7 | 7 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №3 | 45198 | 32 | с задержкой (>14 дней) | 4151
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45231 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45264 | -33 | в срок | 4152
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45231 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45264 | -33 | в срок | 4153
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45232 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №6 | 45226 | 6 | с задержкой (<14 дней) | 4154
БЮ Страна | СПБ | Живи в Рыбацком (Славянка) | 45232 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45316 | -84 | в срок | 4155
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45232 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №4 | 45230 | 2 | с задержкой (<14 дней) | 4156
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45232 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №4 | 45230 | 2 | с задержкой (<14 дней) | 4157
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45233 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 45233 | 0 | в срок | 4158
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45233 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45233 | 0 | в срок | 4159
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45233 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45233 | 0 | в срок | 4160
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45233 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45233 | 0 | в срок | 4161
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45233 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45233 | 0 | в срок | 4162
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45233 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 45233 | 0 | в срок | 4163
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45233 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45233 | 0 | в срок | 4164
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45233 | 5 | 5 | П | - | Мастерская №4 | 45188 | 45 | с задержкой (>14 дней) | 4169
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45233 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45233 | 0 | в срок | 4170
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45233 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45233 | 0 | в срок | 4171
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45233 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45233 | 0 | в срок | 4172
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45233 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45233 | 0 | в срок | 4173
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45233 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45233 | 0 | в срок | 4174
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45233 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45233 | 0 | в срок | 4175
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45233 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45234 | -1 | в срок | 4176
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45233 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №6 | 45233 | 0 | в срок | 4177
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45233 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №5 | 45233 | 0 | в срок | 4178
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45233 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 45233 | 0 | в срок | 4179
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45233 | 10 | 10 | П | АР2 | Мастерская №4 | 45188 | 45 | с задержкой (>14 дней) | 4189
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45235 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 45235 | 0 | в срок | 4190
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45235 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №1 | 45235 | 0 | в срок | 4191
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45237 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45194 | 43 | с задержкой (>14 дней) | 4192
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45238 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45238 | 0 | в срок | 4193
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45238 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №4 | 45245 | -7 | в срок | 4194
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45238 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45238 | 0 | в срок | 4195
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45238 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №4 | 45230 | 8 | с задержкой (<14 дней) | 4196
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 45238 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №8 | 45197 | 41 | с задержкой (>14 дней) | 4197
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45238 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45231 | 7 | с задержкой (<14 дней) | 4198
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45238 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №4 | 45230 | 8 | с задержкой (<14 дней) | 4199
БЮ Москва | МО | Спутник | 45238 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45291 | -53 | в срок | 4200
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45238 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №4 | 45245 | -7 | в срок | 4201
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45238 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №4 | 45230 | 8 | с задержкой (<14 дней) | 4202
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45238 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №4 | 45238 | 0 | в срок | 4203
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45238 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45238 | 0 | в срок | 4204
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45238 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45231 | 7 | с задержкой (<14 дней) | 4205
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45239 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45239 | 0 | в срок | 4206
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45239 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45239 | 0 | в срок | 4207
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45239 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45234 | 5 | с задержкой (<14 дней) | 4208
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45239 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №5 | 45234 | 5 | с задержкой (<14 дней) | 4209
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45239 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45239 | 0 | в срок | 4210
БЮ Москва | Москва | Алхимово | 45239 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №3 | 45239 | 0 | в срок | 4211
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45240 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №2 | 45215 | 25 | с задержкой (>14 дней) | 4212
БЮ Москва | Москва | Бирюлево парк | 45240 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №8 | 45203 | 37 | с задержкой (>14 дней) | 4213
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45242 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45242 | 0 | в срок | 4214
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45242 | 1 | 1 | РД | ОВ1 | Мастерская №1 | 45242 | 0 | в срок | 4215
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45242 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45242 | 0 | в срок | 4216
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45242 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №1 | 45242 | 0 | в срок | 4217
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45243 | 3 | 3 | П | АР1, АР4 | Мастерская №2 | 45198 | 45 | с задержкой (>14 дней) | 4220
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45243 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №4 | 45230 | 13 | с задержкой (<14 дней) | 4221
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45243 | 3 | 3 | П | АР1, АР4 | Мастерская №2 | 45198 | 45 | с задержкой (>14 дней) | 4224
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45244 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №4 | 45246 | -2 | в срок | 4225
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45244 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №2 | 45167 | 77 | с задержкой (>14 дней) | 4226
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45244 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45244 | 0 | в срок | 4227
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45244 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45244 | 0 | в срок | 4228
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45244 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45244 | 0 | в срок | 4229
БЮ Москва | МО | Пойма | 45244 | 18 | 18 | П | ГИП | Мастерская №8 | 45151 | 93 | с задержкой (>14 дней) | 4247
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45244 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45244 | 0 | в срок | 4248
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45245 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45245 | 0 | в срок | 4249
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45245 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45245 | 0 | в срок | 4250
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45245 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45244 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 4251
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45245 | 2 | 2 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45131 | 114 | с задержкой (>14 дней) | 4253
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45245 | 7 | 7 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №6 | 45131 | 114 | с задержкой (>14 дней) | 4260
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45245 | 2 | 2 | П | - | Мастерская №6 | 45131 | 114 | с задержкой (>14 дней) | 4262
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45245 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №6 | 45131 | 114 | с задержкой (>14 дней) | 4263
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45245 | 2 | 2 | П | СС1 | Мастерская №6 | 45131 | 114 | с задержкой (>14 дней) | 4265
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45245 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45131 | 114 | с задержкой (>14 дней) | 4266
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45245 | 1 | 1 | П | ГИП | Мастерская №6 | 45131 | 114 | с задержкой (>14 дней) | 4267
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45245 | 1 | 1 | П | - | Мастерская №6 | 45131 | 114 | с задержкой (>14 дней) | 4268
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45245 | 1 | 1 | П | ТХ1 | Мастерская №6 | 45131 | 114 | с задержкой (>14 дней) | 4269
БЮ Москва | МО | Пойма | 45245 | 39 | 39 | П | АР1 | Мастерская №8 | 45151 | 94 | с задержкой (>14 дней) | 4308
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45245 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45245 | 0 | в срок | 4309
БЮ Москва | МО | Квартал Ивакино | 45245 | 2 | 2 | П | - | Мастерская №6 | 45131 | 114 | с задержкой (>14 дней) | 4311
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45245 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45245 | 0 | в срок | 4312
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45245 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45245 | 0 | в срок | 4313
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45245 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45245 | 0 | в срок | 4314
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45245 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45245 | 0 | в срок | 4315
БЮ Москва | МО | Прибрежный Парк | 45245 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №3 | 45245 | 0 | в срок | 4316
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45245 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45244 | 1 | с задержкой (<14 дней) | 4317
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45246 | 1 | 1 | РД | - | Мастерская №6 | 45244 | 2 | с задержкой (<14 дней) | 4318
БЮ Москва | Москва | Тропарево Парк | 45246 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №6 | 45244 | 2 | с задержкой (<14 дней) | 4319
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45247 | 10 | 10 | П | СС1 | Мастерская №4 | 45188 | 59 | с задержкой (>14 дней) | 4329
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45247 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45247 | 0 | в срок | 4330
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45247 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45247 | 0 | в срок | 4331
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45247 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45247 | 0 | в срок | 4332
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45247 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45247 | 0 | в срок | 4333
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45247 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 45247 | 0 | в срок | 4334
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45247 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №4 | 45255 | -8 | в срок | 4335
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45247 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 45247 | 0 | в срок | 4336
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45247 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №4 | 45255 | -8 | в срок | 4337
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45247 | 5 | 5 | П | ГИП | Мастерская №2 | 45198 | 49 | с задержкой (>14 дней) | 4342
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45247 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №5 | 45247 | 0 | в срок | 4343
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45247 | 24 | 24 | П | ВК1, СС1, ЭОМ1, ОВ1, ТМ1 | Мастерская №2 | 45198 | 49 | с задержкой (>14 дней) | 4367
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45247 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45247 | 0 | в срок | 4368
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45247 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45247 | 0 | в срок | 4369
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45247 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №5 | 45247 | 0 | в срок | 4370
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45250 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №4 | 45250 | 0 | в срок | 4371
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45250 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45250 | 0 | в срок | 4372
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45250 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45255 | -5 | в срок | 4373
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45250 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45238 | 12 | с задержкой (<14 дней) | 4374
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45250 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45255 | -5 | в срок | 4375
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45250 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45238 | 12 | с задержкой (<14 дней) | 4376
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45250 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45238 | 12 | с задержкой (<14 дней) | 4377
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45250 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45255 | -5 | в срок | 4378
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45250 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45250 | 0 | в срок | 4379
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45250 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45255 | -5 | в срок | 4380
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45250 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45255 | -5 | в срок | 4381
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45250 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45250 | 0 | в срок | 4382
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45250 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №8 | 45252 | -2 | в срок | 4383
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45250 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №8 | 45252 | -2 | в срок | 4384
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45250 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45250 | 0 | в срок | 4385
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45250 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №8 | 45252 | -2 | в срок | 4386
БЮ Москва | МО | Горки Парк | 45250 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №4 | 45250 | 0 | в срок | 4387
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45250 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45238 | 12 | с задержкой (<14 дней) | 4388
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45250 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45238 | 12 | с задержкой (<14 дней) | 4389
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45250 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №5 | 45250 | 0 | в срок | 4390
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45250 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45238 | 12 | с задержкой (<14 дней) | 4391
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45250 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45238 | 12 | с задержкой (<14 дней) | 4392
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45250 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45246 | 4 | с задержкой (<14 дней) | 4393
БЮ Москва | МО | Пригород Лесное | 45250 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №5 | 45250 | 0 | в срок | 4394
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45250 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45238 | 12 | с задержкой (<14 дней) | 4395
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45250 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №8 | 45252 | -2 | в срок | 4396
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45250 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45255 | -5 | в срок | 4397
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45251 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45194 | 57 | с задержкой (>14 дней) | 4398
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45252 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45271 | -19 | в срок | 4399
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45252 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45238 | 14 | с задержкой (<14 дней) | 4400
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45252 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45238 | 14 | с задержкой (<14 дней) | 4401
БЮ Москва | МО | Квартал Авиаторов | 45252 | 1 | 1 | РД | ТМ1 | Мастерская №4 | 45255 | -3 | в срок | 4402
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45252 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45238 | 14 | с задержкой (<14 дней) | 4403
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45252 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №5 | 45271 | -19 | в срок | 4404
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45252 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45238 | 14 | с задержкой (<14 дней) | 4405
БЮ Страна | ЛО | Лаврики | 45252 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №8 | 45366 | -114 | в срок | 4406
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45253 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45167 | 86 | с задержкой (>14 дней) | 4407
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45253 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45167 | 86 | с задержкой (>14 дней) | 4408
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45253 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45246 | 7 | с задержкой (<14 дней) | 4409
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45253 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №4 | 45246 | 7 | с задержкой (<14 дней) | 4410
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45253 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45167 | 86 | с задержкой (>14 дней) | 4411
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45253 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45167 | 86 | с задержкой (>14 дней) | 4412
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45253 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45167 | 86 | с задержкой (>14 дней) | 4413
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45253 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №2 | 45317 | -64 | в срок | 4414
БЮ Москва | МО | Квартал Строгино | 45253 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №5 | 45275 | -22 | в срок | 4415
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45253 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №3 | 45167 | 86 | с задержкой (>14 дней) | 4416
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45254 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №5 | 45254 | 0 | в срок | 4417
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45254 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №5 | 45254 | 0 | в срок | 4418
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45254 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45231 | 23 | с задержкой (>14 дней) | 4419
БЮ Москва | Москва | Остафьево | 45254 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №1 | 45231 | 23 | с задержкой (>14 дней) | 4420
БЮ Москва | Москва | Новое Внуково | 45254 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №5 | 45254 | 0 | в срок | 4421
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45254 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45254 | 0 | в срок | 4422
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45254 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45240 | 14 | с задержкой (<14 дней) | 4423
БЮ Москва | МО | Новое Видное | 45255 | 6 | 6 | П | ГИП | Мастерская №1 | 45195 | 60 | с задержкой (>14 дней) | 4429
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45257 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45257 | 0 | в срок | 4430
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45257 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45194 | 63 | с задержкой (>14 дней) | 4431
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45257 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45194 | 63 | с задержкой (>14 дней) | 4432
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45257 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45257 | 0 | в срок | 4433
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45257 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45254 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4434
БЮ Москва | МО | Спутник | 45257 | 1 | 1 | РД | СС1 | Мастерская №4 | 45383 | -126 | в срок | 4435
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45257 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45257 | 0 | в срок | 4436
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45257 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45194 | 63 | с задержкой (>14 дней) | 4437
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45257 | 1 | 1 | РД | АР1 | Мастерская №5 | 45254 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4438
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45257 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45194 | 63 | с задержкой (>14 дней) | 4439
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45257 | 1 | 1 | РД | КР1 | Мастерская №2 | 45194 | 63 | с задержкой (>14 дней) | 4440
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45257 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №8 | 45257 | 0 | в срок | 4441
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45257 | 1 | 1 | РД | КР3 | Мастерская №8 | 45257 | 0 | в срок | 4442
БЮ Москва | Москва | Подольские Кварталы RDI | 45257 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45194 | 63 | с задержкой (>14 дней) | 4443
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45257 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №5 | 45254 | 3 | с задержкой (<14 дней) | 4444
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45257 | 1 | 1 | РД | КР2 | Мастерская №2 | 45257 | 0 | в срок | 4445
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45258 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 45258 | 0 | в срок | 4446
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45258 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45254 | 4 | с задержкой (<14 дней) | 4447
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45258 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45258 | 0 | в срок | 4448
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45258 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45258 | 0 | в срок | 4449
БЮ Москва | Москва | Квартал Западный | 45258 | 3 | 3 | П | - | Мастерская №2 | 45198 | 60 | с задержкой (>14 дней) | 4452
БЮ Москва | МО | Егорово Парк | 45258 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45215 | 43 | с задержкой (>14 дней) | 4453
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45258 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45258 | 0 | в срок | 4454
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45258 | 1 | 1 | РД | АР3 | Мастерская №2 | 45258 | 0 | в срок | 4455
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45258 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №8 | 45258 | 0 | в срок | 4456
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45258 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 45258 | 0 | в срок | 4457
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45258 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 45258 | 0 | в срок | 4458
БЮ Москва | МО | Долина Яузы | 45258 | 1 | 1 | РД | АР4 | Мастерская №1 | 45258 | 0 | в срок | 4459
БЮ Москва | МО | Богдановский Лес | 45258 | 1 | 1 | РД | АР2 | Мастерская №8 | 45258 | 0 | в срок | 4460
БЮ Москва | Москва | ЖК Домашний | 45259 | 1 | 1 | РД | ЭОМ1 | Мастерская №2 | 45264 | -5 | в срок | 4461